ICS XX.XX

XXX

团   体   标   准

T/CAGHPER XXX—XXXX

生态保护修复项目可行性研究报告

编制规范

Feasibility Study Report on Ecological Protection and Restoration Project Compilation Specifications

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布 XXXX-XX-XX实施

中国地质灾害防治与生态修复协会  发布

目  次

前  言	1

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	3

4 总则	3

5 报告编制内容与方法	5

6 项目背景和编制依据	6

7 生态环境问题分析	8

8 可行性分析	9

9 修复方案比选	12

10 项目投资与经费估算	14

11 项目影响效果分析	15

12 组织实施与保障措施	16

13 风险管控方案	17

14 综合结论	17

15 附件、附图和附表	17

附 录 A（报告编排格式）	19

附 录 B（生态保护修复项目基本信息表、项目实施计划表、工程量估算表）	21

附 录 C（生态问题调查表、生态监测评估推荐指标表、生态问题识别与诊断表）	23

附 录 D（生态修复工程/子项目绩效目标表、年度绩效目标表）	26

附 录 E（风险与不确定性分析参照表）	29

附 录 F（生态修复方案综合评分表）	33

附 录 G（报告编制大纲示例）	34

参考文献	37

前  言

本文件依据《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，结合我国生态保护修复工作实际需求编制，旨在为生态保护修复项目可行性研究报告的编制提供科学、统一的技术指导，推动项目决策的科学化、规范化和高效化。

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件附录A为规范性附录，附录B～附录G为资料性附录。

本文件由中国地质灾害防治与生态修复协会提出并归口。

本文件起草单位：四川兴蜀工程勘察设计集团有限公司、中国地质调查局成都地质调查中心（西南地质科技创新中心）、中国科学院·水利部成都山地灾害与环境研究所、北京中环建生态环境设计有限公司、山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队（山东省第五地质矿产勘查院）、徐州中矿岩土技术股份有限公司。

本文件主要起草人：乐建、黄颉、冯卓、于许兵、陈绪钰、于慧、钟鑫、徐飞、高盛翔、张继飞、黄茄莉、陈浩、杜占吉、吴大伟、张耀。

本文件由中国地质灾害防治与生态修复协会负责解释。

生态保护修复项目可行性研究报告编制规范

1 范围

1.1 适用项目类型

本文件主要适用于地方政府投资的以下类型生态保护修复项目可行性研究报告的编制：

a) 山水林田湖草沙一体化保护修复工程；

b) 湿地保护与修复项目；

c) 矿山生态修复项目；

d) 生物多样性保护与自然景观修复项目；

e) 水土保持与石漠化治理项目；

f) 海洋与海岸带生态修复项目（如适用）；

g) 土地综合整治与土壤修复项目；

h) 城市生态空间修复项目；

i) 其他以生态系统功能恢复和改善为核心目标的综合性或专项生态保护修复项目。

1.2 适用政府层级

本文件适用于县级以上（含县级）地方政府（包括省、市、县三级人民政府及其授权的相关部门）作为投资主体的生态保护修复项目。乡镇级政府投资或组织实施的项目可参照本文件执行。

1.3 其他适用情况

其他资金来源（如中央财政直接投资、社会资本投资、政府与社会资本合作等）的生态保护修复项目可行性研究报告的编制，可参考本文件执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

GB/T 14848 			地下水质量标准

GB/T 15776 			造林技术规程

GB/T 21010			土地利用现状分类

GB/T 38360			裸露坡面植被恢复技术规范

GB/T 43935 			土地复垦与生态修复监测评价技术规范

TD/T 1031.1			土地复垦方案编制规程第1部分：通则

TD/T 1036			土地复垦质量控制标准

TD/T 1048			耕作层土壤剥离利用技术规范

TD/T 1049			土地复垦基础信息调查规程

TD/T 1055			第三次全国国土调查技术规程

TD/T 1068		 	国土空间生态保护修复工程实施方案编制规程

TD/T 1070.1 			生态修复技术规范 第1部分：通则

TD/T 1093			生态修复工程实施方案编制导则

DB11/T 2438		 	生态系统分类制图技术规程

DZ/T 0223			生态修复方案编制指南

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

国土空间生态修复项目 ecological restoration projects of territorial space

在一定国土空间范围内，依据国土空间规划及国土空间生态修复等相关专项规划，统筹开展山水林田湖草沙生态保护修复的项目。

[来源：DB11//T 2417-2025, 3.1]

3.2

生态保护修复 ecological protection and restoration

以严守生态保护红线、改善生态环境、优化生态空间布局为目标，统筹考虑自然生态系统的完整性和连通性，依靠自然力量或通过人工措施干预，对地质环境破坏、土地损毁、植被破坏、生境破碎化、生物多样性丧失等生态问题进行系统修复与综合治理，使地质环境达到稳定、损毁土地得到复垦利用、生态系统功能得到恢复和改善、生物多样性得到有效保护与恢复的过程。

3.3

参照生态系统 reference ecosystem

一个能够作为生态恢复目标或基准的生态系统。通常包括破坏前的生态系统、未因人类活动而退化的本地生态系统，以及能够适应正在发生的或可预测的环境变化的生态系统。

[来源：TD/T 1068，3.7]

3.4

辅助再生 assisted restoration

对中度受损的生态系统，在消除安全隐患基础上，通过物理环境改良、乡土物种引入等人工干预措施，加速生态系统良性演替的修复模式。

3.5

生态重建 ecological reconstruction

对严重受损且丧失自愈能力的生态系统，统筹考虑自然生态系统的完整性和连通性，协同开展生态空间系统性重构，通过系统性干预重建生态结构与功能，包括地貌重塑、土壤重构、植被重建等。

3.6

生态补偿机制 ecological compensation mechanism

为一项激励性制度安排，通过财政纵向补偿、地区间横向补偿、市场机制补偿等机制实施，对按照规定或者约定开展生态保护的单位和个人予以补偿，可以采取资金补偿、对口协作、产业转移、人才培训、共建园区、购买生态产品和服务等多种补偿方式。

3.7

项目全生命周期管理 project life cycle management

涵盖项目策划、建设、运营到退出的全过程管理体系，统筹考虑长期维护成本和可持续性。

4 总则

4.1 编制单位及资质要求

根据项目类型的不同，编制单位需具备以下两类资质之一或组合：

4.1.1 工程咨询单位资信评价

根据国家发展改革委指导的工程咨询资信评价体系，编制单位应通过全国投资项目在线审批监管平台备案登记，并具备相应专业的乙级及以上资信。

4.1.2 行业专项资质

生态修复项目往往涉及多学科交叉，编制单位还需根据项目侧重点具备以下资质之一：

a） 林草/生物多样性类：林业调查规划设计乙级及以上资质。

b） 水生态/流域治理类：工程设计水利行业乙级（或灌溉排涝/河道整治专业乙级）及以上；或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上。

c） 矿山生态修复类：地质灾害评估和治理工程勘查设计乙级及以上资质。

d） 综合生态/环境类：通过全国投资项目在线审批监管平台备案（生态建设和环境工程专业），且具备乙级及以上资信。

4.2 一般要求

4.2.1 可行性研究报告应按照本文件确定的原则、工作内容、工作深度和编写要求进行编制。

4.2.2 可行性研究报告应遵循生态保护红线、耕地保护红线等管控要求，并应与山水林田湖草沙等要素相关标准做好协调。

4.2.3可行性研究报告应与国土空间规划，特别是国土空间生态修复等相关专项规划充分衔接。

4.2.4可行性研究报告应贯彻国家的方针政策，遵循有关规程和规范，同时考虑生态修复的需求。

4.2.5可行性研究报告是生态保护修复项目的核心指导文件，它确立了项目实施的蓝图，是后续开展工程设计与施工、资金使用与监管、监测与过程管控、竣工验收与绩效评价，以及最终成效评估的基本依据。

4.2.6可行性研究报告应以最新国土空间变更调查数据为基础，依据最新的自然资源调查、确权登记以及相关生态状况监测评价等成果。相关图件应符合国土空间规划“一张图”的管理和应用要求。

4.3 基本原则

4.3.1 规划引领性

项目实施应严格遵循国土空间总体规划的管控要求，并与国土空间生态保护修复等专项规划紧密衔接。统筹考虑区域生态安全格局构建、生态系统服务功能提升以及后续土地资源合理利用与绿色产业发展需求，遵循自然规律，因地制宜确定生态保护修复的主导方向、核心模式与关键技术措施，确保生态系统得到整体保护、系统修复与综合治理。

4.3.2 问题导向性

项目编制应以精准识别和解决区域核心生态问题为根本出发点。基于详实的本底调查与系统诊断，充分考虑区域自然地理条件与社会经济发展阶段，按照“保障安全、恢复功能、提升景观”的优先序，科学设定修复目标与任务，合理确定工程建设内容、空间布局、实施时序、技术路径、标准体系及资金规模，确保方案针对性强、措施得力。

4.3.3 科学修复性

修复实践应以健康、稳定的本地自然生态系统为根本参照，严格依据国家、行业及地方相关标准规范，并符合国土空间用途管制要求。充分尊重不同类型生态系统退化问题的多样性、复杂性与地域性特征，积极倡导并采用基于自然的解决方案（NbS）。秉持“以自然恢复为主，人工修复为自然恢复创造必要条件”的原则，做到分类施策、标本兼治，实现生态系统正向演替与可持续利用，体现整体性、系统性的治理理念。

4.3.4 合理可行性

方案论证应充分扎实，实施边界清晰，确保项目可落地、可操作。目标任务应可量化分解、可监测考核；技术措施应科学适用、经济合理；资金筹措方案须来源明确、保障有力、支出合规。应注重全生命周期成本效益分析，追求生态、社会与经济效益的协同优化与长期稳定。建立健全公众参与机制，切实保障利益相关方的合法权益，提升项目的公众接受度与社会可持续性。

4.4 编制流程

按照TD/T 1068规定的编制程序，可行性研究报告编制主要包括基础调查、分析评价、项目规划布局、报告编制、协调论证等。

图1 生态保护修复项目可行性研究报告编制流程图

5 报告编制内容与方法

5.1 前期资料收集内容

主要围绕以下八个方面收集资料。

a) 自然生态本底：包括调查区域内气候条件、自然资源条件、生态环境状况、生物多样性状况等。

b) 社会经济状况：包括自然资源权属和利用状况、社会经济发展水平、人类活动范围和强度、历史文化遗产保护、旅游资源等。

c) 相关政策法规：包括国家及地方生态保护修复相关政策、法律、法规、标准等。

d) 土地利用状况：包括国土变更调查数据及遥感影像等。

e) 生态管控要求：包括自然保护地、生态保护红线、耕地保护红线、生态控制线等成果。

f) 相关规划要求：包括国家“双重”规划、区域重点生态规划、市级生态安全格局规划、市级国土空间生态修复规划、矿山生态修复规划、拆违腾退用地生态修复规划、区级非建设空间规划等确定的主要生态问题、主导生态功能、生态修复方向、重点任务等，国土空间规划对区域的发展定位、相关部门的规划部署及重大工程等。

g) 已有工作基础：包括规划自然资源、水务、农业农村、园林绿化等相关部门已开展及计划开展的生态修复相关项目或工程情况。

h) 典型案例资料：包括国内外生态保护修复案例，特别是调查区域传统生态智慧和典型生态修复案例，与调查区域生态问题相似的生态修复试验示范典型案例，以及符合调查区域生态保护修复的典型技术模式。

5.2 报告编制内容

生态保护修复项目可行性研究报告应以解决项目区核心生态问题、论证项目可行性为目标，由以下主体内容构成：项目背景与编制依据、生态环境问题分析、可行性分析、修复方案、投资估算与效益分析、实施保障与风险管控，以及综合结论等。按本文件的第 6 至第 15 部分规定的内容编制，将“项目背景和编制依据”列为第 1 章，依次编排，按附录 A 要求的格式编制。报告文字应规范准确、内容应简明扼要、图纸应完整清晰，图纸绘制参照DB11/T 2438相关要求执行。

5.3 编制方法

5.3.1 基础方法

报告编制应坚持问题导向与目标导向相结合，采用资料分析、现场调查、遥感解译、模型模拟、公众参与、多方案比选、费用效益分析等方法。

5.3.2 系统思维

应运用山水林田湖草沙生命共同体理念，进行系统性分析，确保修复措施与自然地理格局、生态过程的协调性。

5.3.3 定量支撑

关键结论应有数据或量化分析支撑。生态问题诊断、目标设定、效益预测等宜采用可监测、可评估的量化指标。

5.3.4 衔接协调

报告内容应与国土空间规划及相关专项规划充分衔接，并反映与相关部门、公众协调沟通的主要意见及处理情况。

6 项目背景和编制依据

6.1 项目区概况

6.1.1 自然条件

说明项目区地形地貌、气候、土壤、水文与水文地质、工程地质、生态环境、自然灾害等情况。

6.1.2 社会经济条件

说明项目区所在行政区域的人口、劳动力、人均耕地面积、年人均纯收入和主要经济发展状况。

6.1.3 基础设施条件

说明项目区道路交通设施、生态环境保持设施及其他设施情况。

6.1.4 生态问题与受损现状

初步描述项目区面临的最突出生态问题，基于已有资料和初步研判，定性或半定量描述主要生态问题的分布范围、表现程度及演变趋势。

6.1.5 相关规划与工作基础

列明并简述项目区涉及的国土空间规划、生态环境保护规划、林业草原发展规划、农业农村发展规划等对区域的功能定位、约束指标与保护修复要求；说明本次编制工作所依托的主要数据来源的时效性与准确性。

6.2 必要性分析

6.2.1 国家上位政策符合性分析

分析项目与《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》（“双重”规划）、《山水林田湖草沙一体化保护和修复工程指南（试行）》等国家层面生态保护修复战略、政策及规划的符合性。重点论证项目在落实国家主体功能区战略、服务国家生态安全格局构建、响应国家“双碳”战略目标、支撑生物多样性保护总体部署等方面的定位与作用。涉及国家重点生态功能区、国家公园及自然保护地体系的，应说明项目与国家相关专项规划的衔接情况。

6.2.2 地方政府规划与重点任务符合性分析

分析项目与项目所在省（自治区、直辖市）、市（州）、县（市、区）国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划、国土空间生态修复规划、生态环境保护规划及相关行业专项规划的符合性。说明项目对落实地方党委政府确定的年度重点任务、重大工程、民生实事等工作的支撑作用。对于涉及乡村振兴、区域协调发展战略的项目，应分析其在促进地方经济社会可持续发展中的贡献。

6.2.3 区域突出生态问题解决必要性

结合项目区自然地理特征和生态本底状况，分析生态系统退化、生态功能减弱、生态灾害风险等突出问题。从提升区域生态韧性、保障生态产品供给、维护流域水资源安全、防治水土流失与荒漠化等方面，论证项目对促进区域生态—经济—社会协调可持续发展的必要性。

6.2.4 生态系统修复紧迫性分析

针对项目区生态系统受损类型和程度，结合修复目标和措施，论证项目在恢复植被覆盖、改善土壤质量、增强水源涵养、重建生物栖息地等方面的紧迫性和必要性。突出自然恢复与人工修复相结合的系统治理理念。

6.2.5 生态惠民与社会效益分析

从生态惠民角度出发，分析项目在改善人居环境、提升生态产品供给能力、创造生态就业岗位等方面的潜力。初步分析项目建立生态补偿机制的可行性，如通过设立公益岗位、定向采购、利益分红等方式，使当地社区从生态保护修复中直接受益，将生态优势转化为经济优势，夯实项目可持续性的社会基础。

6.2.6 生态风险防控必要性分析

围绕项目区面临的极端气候事件、地质灾害、外来物种入侵等生态风险，论证项目在增强生态系统气候适应性、减少生态脆弱性、构建生态安全屏障等方面的必要性。突出项目在防灾减灾、生态韧性提升等方面的综合效益。

6.3 编制依据

说明国家和地方的法律法规、项目建设政府支持性政策文件、相关规划、相关行业技术标准、相关基础数据资料以及其他依据。

7 生态环境问题分析

7.1 基础调查

7.1.1 调查范围

充分体现生态系统完整性，统筹考虑项目所在的自然地理单元和生态功能空间，以生态环境破坏区域为主，可适当扩展到周边影响区域。

7.1.2 调查内容

7.1.2.1 自然生态状况调查。按照TD/T 1068 相关要求执行。

7.1.2.2 社会经济调查。调查范围所在行政区域的社会经济状况，以及涉及的人口、收入等情况。按照TD/T 1068相关要求执行。

7.1.2.3 生态修复目标区资源开发利用现状调查。按照TD/T 1068相关要求执行。

7.1.2.4 土地利用现状调查。包括调查范围内土地利用类型、面积、范围、质量、权属等，以及周边主要土地利用类型，有关国土空间规划及“三区三线”划定情况。土地利用现状分类按照 GB/T 21010执行。

7.1.2.5 主要生态问题调查。包括水土流失、地质环境破坏、土地损毁、生态破坏或退化等情况参见附录C.1，根据需要可开展重大问题专项调查。具体按照TD/T 1068相关要求执行。

7.1.2.6 以往工作开展情况。调查本行政区域内已开展的生态修复项目、投入资金、治理面积、修复成效、技术措施、问题与经验等，见附录 C.1。收集整理与调查范围内生态问题相似的示范典型案例、具有价值的科研成果、先进适用技术模式等。

7.2 问题识别与诊断

7.2.1 确立生态修复本底值

根据调查分析结果，确定实施区域内修复前表征地质环境破坏状况、土地利用现状、生态系统状况的本底指标及数值，见附录 C.2。

7.2.2 建立参照生态系统

采取与历史资料对比分析或周围同类型地区综合调查等方法，建立生态修复参照生态系统。一般用胁迫因素、物质条件、物种组成、结构多样性、生态系统功能等生态系统属性描述参照生态系统，见附录 C.2。

7.2.3 分类评价

7.2.3.1 对识别出的各类生态问题，分别评价其严重程度。主要评价因子包括地质环境问题、土地损毁问题、生态系统退化问题、水土流失与荒漠化问题和水生态问题等。采用指标对比法，将现状值与参照生态系统或国家标准进行对比，按照TD/T 1070.1的要求进行分级。每个问题应明确其严重等级（轻度/中度/重度/极重度）。

7.2.3.2 从生态系统结构、功能和过程三个层面评价退化程度。采用参照生态系统对比法。将现状生态系统与确定的参照生态系统进行对比，按照TD/T 1068的要求，确定退化程度等级（未退化/轻度退化/中度退化/重度退化/极度退化）。

7.2.3.3 评估各评价单元生态系统的自然恢复潜力和人工干预适宜性。采用多因子综合评价法，对各因子进行赋值和加权，综合判定恢复潜力等级（高/中/低）和人工干预适宜性等级（适宜/基本适宜/不适宜）。

7.2.3.4 从生态安全、社会影响、灾害风险等角度对修复紧迫性进行评价。采用综合判定法，将各紧迫性因子进行叠加分析，综合判定紧迫程度等级（高/中/低）。

7.2.3.5 综合以上各项评价结果，采用矩阵分析法对各评价单元的修复需求进行综合定级。修复需求等级可分为：

- a） Ⅰ级（急需修复）：生态问题严重、退化程度高、紧迫性强；

a） Ⅱ级（需要修复）：生态问题较明显、退化程度中等、紧迫性一般；

a） Ⅲ级（可延缓修复）：生态问题轻微、退化程度低、紧迫性弱；

a） Ⅳ级（自然恢复为主）：恢复潜力大、人工干预不适宜或成本过高。

7.2.3.6 根据综合评价结果，匹配初步的修复模式建议：

a） Ⅰ级单元：优先考虑生态重建或辅助再生模式；

a） Ⅱ级单元：优先考虑辅助再生模式，局部采用生态重建；

a） Ⅲ级单元：以自然恢复为主，辅以必要的人工促进；

a） Ⅳ级单元：采取保护保育措施，减少人为干扰。

7.2.3.7 分类评价结果应填入附录C.3“生态问题识别与诊断表”，作为后续确定实施区域和修复目标的直接依据；

7.3 确定实施区域

7.3.1 在调查范围内综合考虑区域生态功能定位、生态问题严重性、修复的必要性，结合国土空间规划、生态保护修复规划及矿产资源规划等，确定实施区域。

7.3.2 实施区域应具体到所在的县（市）、乡（镇）、行政村，有明确的矢量边界。

7.4 确定修复目标

7.4.1 总体目标

坚持宜林则林、宜耕则耕、宜草则草、宜建则建、宜荒则荒原则，根据国土空间规划相关要求，结合未来用地规划，土地开发利用方式和土地用途，以及工程范围内生态系统特点等，采用类比法、综合分析法等方法，围绕解决实施区域生态问题，从地质环境治理、土地复垦、生态系统功能恢复和改善等方面，明确生态修复方向和修复总体目标。工程包含子项目的，还应确定每个子项目总体目标，子项目总体目标应与工程总体目标相衔接。

7.4.2 绩效目标

根据调查分析评价结果，依据确定的总体目标，进行目标可达性分析。按照有关部门绩效管理要求，从产出（数量、质量）、效益（生态、社会、经济）、满意度等方面，制定实施期限内可量化、可评价的绩效指标体系。工程包含子项目的，还应确定每个子项目绩效目标，子项目绩效目标应与工程绩效目标相衔接。生态修复工程/子项目绩效目标表见附录 D.1。

7.4.3 年度目标

根据总体目标、绩效目标和工程实施周期，按年度制定工程项目修复目标。年度目标应与总体目标、绩效目标相衔接。工程包含子项目的，应确定每个子项目年度目标，子项目年度目标应与工程年度目标相衔接。生态修复工程/子项目年度绩效目标表见附录 D.1。

8 可行性分析

8.1 法律法规性分析

评估项目实施是否符合《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国水土保持法》及地方性生态保护修复法规等相关法律法规要求。说明项目区域内的永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的情况，涉及“三区三线”调整的应具体说明调整情形和相关程序及调整落实情况。

8.2 技术可行性分析

8.2.1 分析和选择适合项目的技术方案，针对项目开展技术成熟度分析,并提供类似修复区工程实证数据。

8.2.2 在项目区按照自然地理格局和附近类似生态格局，识别出实施区域的参照生态系统，重点对生物量、土壤有机质、物种丰富度等核心参数展开分析。

8.2.3 说明技术方案在本区域自然地理条件下的可行性，并识别和评估项目的技术风险和挑战。

8.3 经济合理性分析

8.3.1 目的与原则

经济合理性分析旨在通过对项目的投入成本、预期效益及资金保障能力进行全面、系统的评估，论证项目在经济层面的合理性，力求以最小投入实现既定生态修复目标与综合效益最大化，统筹考虑项目从勘察设计、工程建设、长期管护到监测评估的全过程费用，投资估算依据充分，效益预测合理，风险分析全面，将经济分析与技术方案、生态环境效益及社会影响综合评价相结合。

8.3.2 主要内容与深度要求

8.3.2.1依据第9章确定的修复方案、建设内容及工程量，采用概算或估算方法，编制详细的投资估算。投资估算应分项、分年度编制，明确各项费用的计算依据、定额标准、取费基数和价格水平期。估算成果应形成投资估算总表、各分项估算表及单价分析表。

8.3.2.2详细说明项目拟采用的资金筹措渠道。分析各渠道资金的可获得性、申请条件、到位时序、使用约束及资金成本。评估多元资金拼盘方案的匹配度、稳定性和合规性，确保资金供给能够满足项目实施进度要求。

8.3.2.3明确项目资金管理的责任主体和监管机制。

8.3.2.4系统识别并分类评估项目实施可能产生的效益。直接经济效益可包括修复后土地增值、流转或租赁收入，新增农林牧产品产值，生态旅游收益，碳汇交易潜在收入等。间接生态与社会效益应依据第7、8章的分析，对水源涵养、水土保持、固碳释氧、生物多样性保护、人居环境改善、公共健康提升等效益进行定量化评估或定性对比描述，鼓励采用公认的生态系统服务价值评估方法进行量化尝试。

8.3.2.5根据项目性质选择适宜的分析方法。对于以生态社会效益为主的项目，重点进行费用效果分析，计算实现单位生态目标所需的成本，并进行多方案比选。对于具有一定经营性收入的项目，可辅以费用效益分析，计算经济内部收益率、经济净现值、效益费用比等指标。

8.3.3 分析结论

基于上述分析，应给出明确的经济可行性结论。结论须明确指出：

- 项目总投资估算是否合理、完整，是否在可承受范围之内。

b） 资金筹措方案是否具体、可行，资金来源是否落实。

c） 项目是否具备良好的成本效益比或费用效果，其经济价值（包括直接经济收益和间接生态社会效益折算价值）是否显著。

d） 项目在经济上存在的主要风险及可控性。

最终结论应清晰判断项目从经济角度是否可行，并为后续的财政评审、资金申请或社会资本合作提供决策支撑。

8.4 环境可行性分析

8.4.1 评估项目对生态环境的影响，包括入侵物种、污染排放、生态破坏、新增水土流失等。

8.4.2 提出生态环境保护措施，识别和评估项目的生态环境风险和挑战。

8.4.3根据地质环境破坏、潜在污染风险、土地损毁程度、生态退化程度、水资源破坏程度等分析结果，选取合适的评价指标，建立修复适宜性评价体系，评定各评价单元的修复适宜性等级，明确其限制因素。

8.4.4 根据生态受损与退化的程度，分析自然恢复、辅助再生、生态重建的可行性，对修复效果作出评价。

8.4.5 基于生态系统受损程度和恢复潜力评估，科学分析自然恢复、辅助再生与生态重建的可行性和有效性。对于轻度受损区域，应优先考虑自然恢复的可行性；对于中重度受损区域，应评估不同强度人工干预措施的必要性和效果。

8.4.6 建立生态系统恢复力评价指标体系，包括生物多样性指数、生态系统生产力、土壤肥力、水文调节功能等关键指标，预测不同修复情景下的生态系统恢复轨迹和最终状态。

8.4.7 考虑气候变化、人类活动等外部压力因素对生态系统长期稳定性的影响，提出增强生态系统恢复力的管理措施。

8.5 生态补偿机制可行性分析

8.5.1 补偿需求与范围识别

分析项目实施可能涉及的直接和间接利益相关方，识别因生态保护修复而可能利益受损或发展受限的区域、群体或产业（如退出的养殖户、受限的采矿业、承担更多保护责任的村镇），明确生态补偿的需求和潜在范围。

8.5.2 补偿方式与途径设计

结合项目特点与地方实际，设计多元化补偿方案。包括：

a) 资金补偿：申请财政生态补偿专项资金、协调流域横向补偿资金的可行性。

b) 产业补偿：扶持发展生态农业、林下经济、生态旅游等绿色替代产业的规划。

c) 就业补偿：项目施工及后期管护环节优先雇佣当地居民的机制设计。

d) 政策补偿：探讨在项目区实施生态产品价值实现试点（如碳汇项目）的政策空间。

8.5.3 补偿标准与资金测算

参考国家、地方相关政策或类似项目标准，对拟采用的补偿方式进行初步资金需求测算，并分析其合理性。

8.5.4 综合分析结论

明确本项目建立生态补偿机制是否必要且可行，并指出其对于保障项目顺利实施、实现生态与社会效益双赢的关键作用。

8.6 风险与不确定分析

8.6.1 一般要求

项目可行性研究应对项目实施及运营全过程中可能面临的风险与不确定性进行系统、前瞻性的分析。风险分析侧重于发生概率和影响程度可预估的潜在事件；不确定性分析侧重于因认知局限、数据不足或复杂系统内在可变性导致的难以精确预测的因素及其对项目目标的可能影响。

8.6.2 风险识别、评估与排序

8.6.2.1应结合项目特点，全面识别技术工艺、工程质量、自然条件、组织管理、资金财务、政策法律、社会协调、生态环境等方面的风险源，形成风险清单（可参考附录E.1）。

8.6.2.2需采用风险矩阵法对已识别的风险进行评估。评估应按以下步骤进行：

a）可能性分级：根据风险事件发生的概率，将其划分为“低”、“中”、“高”三个等级（定义见表E.2）。

b）影响程度分级：根据风险事件一旦发生对项目成本、工期、生态效果、安全与社会稳定等核心目标造成的影响，将其划分为“轻微”、“一般”、“严重”、“灾难性”四个等级（定义见E.2）。

c）风险等级判定：将各风险的“可能性”与“影响程度”填入风险矩阵（见表E.3），确定其最终风险等级，分为“低风险（L）”、“中风险（M）”、“高风险（H）”。

d）评估依据：可能性与影响程度的分级应基于项目数据、历史经验、专家判断等进行综合分析确定，并简要说明理由，可参照表E.4。

8.6.2.3根据风险评估结果，将风险等级为“高风险（H）”的风险确定为关键风险，作为第12章制定风险管控方案的重点对象。

8.6.3 不确定性分析

8.6.3.1 不确定性分析旨在识别和应对那些难以预测概率但可能对项目长期成效产生重大影响的未来变化。分析应遵循“识别-设参-构景-评估-应对”的流程，核心是构建不同未来情景，评估项目方案的韧性，并提出适应性管理策略。

8.6.3.2 应基于项目特征，识别1-3项对项目构成最大不确定性的关键来源，示例见附录 E.5 。为每项关键不确定性来源设定一个可量化或可分级的关键参数，并明确其“基准值”（基于当前认知的最佳估计）及可能的“变化范围”。

8.6.3.3 应至少构建三种情景：基准情景、悲观情景、乐观情景，分析不同情景下，对项目核心目标的定量或定性影响（见附表E.6），重点评估项目在悲观情景下的可行性底线和韧性。

8.6.4 分析结论

8.6.4.1应明确项目面临的主要风险类型、关键风险点及核心不确定性来源。结论需判断，通过制定并执行有效的管控与适应策略，这些风险与不确定性是否在总体可控范围内。

8.6.4.2本节的风险评估结果是编制第12章“风险管控方案”的直接依据，应确保风险管控措施与识别出的关键风险一一对应。不确定性分析结论应为第9章“修复方案”中的技术比选、第11章“组织实施”中的适应性管理设计以及项目绩效目标的弹性设定提供决策支持。

9 修复方案比选

9.1 修复原则

以提高生态效益为核心，统筹经济可行性、技术可靠性与社会接受度，对前期提出的生态修复治理方案进行系统性评估与优化，筛选出技术可行、经济合理、生态效益显著的推荐方案，为后续工程设计与实施提供科学依据。

9.2 修复标准

9.2.1 根据生态环境问题分析评价结果，综合考虑自然地理条件、区域生态功能定位、生态问题严重性、修复的紧迫性和必要性、生态保护修复工作基础、生态韧性提升度、公众满意度等，确定工程范围、制定修复目标与标准、划定生态修复单元、确定工程建设内容。

9.2.2 根据生态环境问题分析评价结果、生态保护修复目标及标准等，遵循“自然修复为主、人工修复为辅”的原则，统筹考虑当地的自然状况、生态适宜性、立地条件、施工季节和施工工艺的难易程度等，初步制定2-3套方案，涵盖拟采取不同干预强度的保护保育、自然恢复、辅助再生、生态重建技术模式组合，并明确各方案相应的生态保护修复措施、技术以及生态修复风险防控措施，对于坡面植被恢复可参照GB/T 38360。

9.2.3 根据生态修复实施情况和目标，确定生态保护修复施工监测和后期监管制度，按照GB/T 43935严格执行。

9.3 修复方案综合比选

9.3.1 一般要求

对初步制定的2～3套修复方案进行综合比选。比选工作遵循系统性、科学性、可操作性原则，采用定量与定性相结合的方法，明确推荐方案及其理由。

9.3.2 比选指标体系

9.3.2.1 建立包含目标层、准则层、指标层的三层综合评价指标体系。准则层应至少涵盖法律法规性、技术可行性、经济合理性、环境可行性、生态补偿机制可行性和风险不确定性六个维度，每个维度下应设置2～4个可量化或可分级评价的具体指标。

9.3.2.2 优先选用可通过实测、计算、模型模拟或标准对照获取的量化指标，指标总数宜控制在15个以内，突出重点，可根据项目类型增补特色指标。

9.3.2.3 确定各层指标的权重。采用专家咨询法（德尔菲法）、层次分析法（AHP）等方法。采用层次分析法时，应构造判断矩阵，计算各指标权重，并进行一致性检验，一致性比率CR应小于0.1。

9.3.2.4 比选指标体系及其权重应作为附件备查。

9.3.3 方案对比分析与综合评价

9.3.2.1 对各方案进行数据收集与整理。定量指标提供计算依据或来源，定性指标通过专家打分、分级描述等方式进行规范化评价。

9.3.2.2 各指标需进行标准化处理。效益型指标（越大越好）和成本型指标（越小越好）的标准化方法可参照公式（1）、（2）进行。

效益型指标：X'ij=Xij−XiminXimax−Ximin …………………………………………………………………（1）

成本型指标：X'ij=Ximax−XijXimax−Ximin …………………………………………………………………（2）

式中：

Xij——第j个方案在第i项指标上的原始值；

Ximax、Ximin——分别为所有方案在第i项指标上的最大值和最小值；

X'ij——标准化后的指标值。

c) 应采用加权综合评分法计算各方案的综合得分，计算公式见式（3）。

Sj=i=1nωi×xij‘ ……………………………………………（3）

Sj——第j个方案的综合得分；

ωi——第i项指标的权重；

n——指标总数。

9.3.2.3 编制方案综合评分表（参见附录F.1），完整记录各指标得分、权重及综合得分，并对综合得分进行排序。

9.3.4 推荐方案确定

9.3.3.1剔除不符合法律法规、国土空间规划管控要求，或存在重大不可控风险的方案。在通过刚性筛选的方案中，依据综合评分排序，优选综合得分最高的方案；若多个方案得分接近，需进行敏感性分析，考察权重变化对排序的影响，并结合项目核心目标进行综合权衡。

9.3.3.2 推荐方案的理由应至少包括：在解决核心生态问题上的突出优势、全生命周期成本效益的合理性、技术成熟度与本地适应性、公众接受度与社会影响和风险可控性。

9.3.3.3 若推荐方案在某些指标上存在明显短板，应说明其可接受的限度及拟采取的弥补措施。

9.3.5 方案优化

9.3.4.1 应针对推荐方案在比选中暴露出的薄弱环节进行分析，提出优化建议。优化内容可包括：技术参数优化、措施组合优化、时序安排优化和风险防范优化。

9.3.4.2 优化建议应评估其对关键指标的影响，并相应更新设计图纸、工程量及投资估算。

9.4 建设内容

9.4.1工程措施

明确各项工程措施的类型、规模、布局和主要技术参数，如地形地貌整治工程、土壤重构工程、植被恢复工程、水土保持工程、污染治理工程和生态水利工程等。

9.4.2 生物措施

明确植被恢复的物种选择、配置模式、种植密度、管护要求等，优先选用乡土物种，注重群落结构的合理配置，具体实施可参考GB/T 15776和GB/T 38360。

9.4.3 基础设施

说明为保障修复工程实施和后期管护所需的配套基础设施，如道路、灌溉系统、监测设施等。

9.4.4 实施计划

根据项目总体工期和资金安排，制定分年度的建设内容实施计划，明确各年度的重点任务和工程量。

9.4.5 典型工程设计

对项目中的代表性工程进行典型设计，说明设计思路、技术路线和关键参数，为后续详细设计提供依据。

10 项目投资与经费估算

10.1 编制说明

说明投资估算编制的依据及主要费用确定情况，包括采用的相关标准和定额等；说明估算指标中人工、材料、运输成本预算价格，以及设备购置等费用构成以及计算方法。

10.2 项目投资

10.2.1 说明资金筹措方式及额度，资金筹措渠道应包括但不限于：政府财政专项资金投入或补助、相关部门专项修复资金、金融机构融资、社会资本投入等，明确项目可申请的各级生态保护补偿资金、流域横向生态补偿资金，并探索基于碳汇、水权、排污权等生态权益交易的市场化融资途径。

10.2.2 项目投资应根据国家或项目当地主管部门（预）算编制的规定和要求进行估算，依据相关收费标准和规划设计的任务量，分项目、分性质进行投资估算，包括土地工程投资、水利工程投资、农业工程投资、道路投资和其他工程投资总额及构成等。

10.2.3 按相关规定编制投资估算总表、工程施工费估算表、设备购置费估算表、单价分析表、材料价格表和其它费用估算表等。

10.2.4 说明各阶段资金使用计划等。

10.3 效益分析

根据项目性质，确定适合的评价方法，估算项目营收、补贴性收入及各种成本费用，分析项目的现金流入和流出情况，构建项目利润表和现金流量表；计算财务内部收益率、财务净现值等指标，评估项目的财务盈利能力，开展盈亏平衡分析和敏感性分析。

10.4 融资方案

研究提出项目拟采用的融资方案，包括权益性融资和债务性融资，分析融资结构和资金成本。说明项目申请财政资金投入的必要性和方式，明确资金来源，提出形成资金闭环的管理方案。

10.5 财务可持续性分析

对于政府资本金注入项目，编制财务计划现金流量表，计算各年净现金流量和累计盈余资金，判断拟建项目是否有足够的净现金流量维持正常运营。

11 项目影响效果分析

11.1 一般要求

项目影响效果分析旨在系统评估项目实施后对区域经济、社会、生态环境、资源能源利用及碳达峰碳中和等方面产生的预期效益。分析以第7章的调查诊断结果和第9章确定的推荐方案为基础，采用定量与定性相结合的方法，综合研判项目的外部正效应及其对区域可持续发展的贡献。

11.2 经济影响效果

11.2.1 分析项目对地方生产总值（GDP）的拉动作用。

11.2.2 分析项目对相关产业（如生态旅游、林下经济、绿色农业、康养产业）的带动效应。

11.2.3 分析项目对土地资源增值、资源综合利用价值提升的影响。

11.2.4 分析项目对地方财政收入的贡献（如新增税收、减少灾害损失等）。

11.2.5 采用投入产出模型、乘数效应分析等方法进行量化评估，估算项目经济辐射范围和带动系数。

11.3 社会影响效果

11.3.1 分析项目施工期及运营期对当地社区直接和间接提供的就业机会数量。

11.3.2 分析项目对当地社区居民收入提升的影响。

11.3.3 分析项目对当地人居环境改善的影响。

11.3.4 结合公众参与调查结果，量化或定性描述社会效益，开展社会影响预测评估。

11.3.5 公众参与形式包括公告、座谈、问卷、听证会等多种形式，确保不同利益群体有表达渠道。

11.3.6 需设立了专门的公众反馈接收渠道（如电话、邮箱、现场接待点），明确是否在规定期限内对公众意见进行了反馈。

11.3.7 对公众意见进行了分类登记和分析，采纳或不采纳的理由需充分、透明。

11.4 生态环境影响效果

11.4.1 分析项目实施后对水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性保护和景观美化功能的提升效果。

11.4.2 鼓励采用生态系统服务价值评估方法（如当量因子法、功能价值法）对生态环境效益进行货币化核算，增强效果的可比性。

11.5 资源和能源利用效果

11.5.1 分析项目对自然资源节约集约利用的贡献，包括下列内容：

a) 土地资源：提升土地复垦利用率、优化土地利用结构；

b) 水资源：提高水资源利用效率，增加雨水集蓄利用；

c) 生物资源：促进乡土物种保育，提升生物资源可持续利用水平。

11.5.2 分析项目对能源消耗的影响，包括下列内容：

a) 施工及管护过程中的能源节约措施；

b) 可再生能源（如太阳能、风能、生物质能）的利用情况；

c) 项目运营对区域能源消费结构的优化作用。

11.5.3 应说明项目是否符合绿色低碳、循环经济的发展要求。

11.6 碳达峰碳中和作用

11.6.1 分析项目对碳汇能力的提升作用，主要包括下列内容：

a) 植被固碳：通过新增林地、草地、湿地等增加的生物量固碳量；

b) 土壤固碳：通过土壤改良、保护性耕作等增加的土壤有机碳储量；

c) 避免碳排放：因生态修复减少的灾害损毁、土地利用变化等产生的碳排放。

11.6.2 估算项目生命周期的碳减排量或碳增汇量，采用IPCC国家温室气体清单指南、碳汇监测相关技术规范等方法进行核算。

11.6.3 说明项目对国家碳达峰碳中和战略的贡献，以及在碳汇交易、生态产品价值实现等方面的潜在价值。

11.7 综合分析结论

明确项目对区域生态文明建设、绿色低碳发展、乡村振兴等重大战略的支撑作用，分析项目是否存在潜在负面影响及减缓措施，得出项目影响效果的综合结论，作为项目可行性的重要支撑。

12 组织实施与保障措施

12.1 组织机构

说明项目组织机构基本情况，确定相关单位的职责和权利。

12.2 项目管理

说明项目工程招标、设备采购、工程监理、项目督查和项目资金管理措施。

12.3 施工管理

说明施工组织设计、主要工程施工方法和程序，提出施工进度安排原则，基本确定施工进度和工期，以及项目需要的水电条件，交通条件和建筑原材料条件。

12.4 变更管理

说明子项目设计变更的原则和审批程序，说明变更材料的编制要求。

12.5 验收管理

确定并说明项目验收的组织和执行部门，制定验收程序，说明验收要求、验收标准、验收的内容和形式等。

12.6 安全保障方案

12.6.1 基础保障

明确任务保障主体单位，确认法人责任制，确保基础设施等保障对应责任。

12.6.2 技术保障

明确技术团队，加强人员素质培训与管理，明确在项目建设中应用的方法，并制定项目安全应急管理预案。

12.6.3 制度保障

提出劳动安全与卫生防范措施，以及项目可能涉及的数据安全、网络安全、供应链安全的责任制度或措施方案，建立或衔接项目区生态补偿实施与监管制度，明确补偿对象、标准、方式、资金发放与绩效评估程序，确保补偿政策规范、透明、可持续。

13 风险管控方案

13.1 风险识别与评价

全面识别项目在市场需求、工程建设、运营管理、投融资、财务效益、生态环境以及社会影响等方面的潜在风险；分析风险发生的可能性以及可能带来的损失程度；说明项目需听取涉及利益各方意见的内容和环节，以及群众意愿和维护群众合法权益情况等。

13.2 风险管控方案

结合本地实际和突出问题，分析项目区的违法违规、破坏生态、增加债务等情况的风险评估，提出切实可行的防范措施和具体预案。

13.3 风险应急预案

对于拟修复项目可能发生的风险，研究制定重大风险应急预案，明确应急处置及应急演练要求等。

14 综合结论

综合结论包括可行性研究结论、问题与建议等方面内容。

14.1 可行性研究结论

主要研究结论从建设必要性、要素保障性、工程可行性、运营有效性、财务合理性、影响可持续性、风险可控性等维度分别简述项目可行性研究结论，评价项目在经济、社会、环境等各方面效果和风险，提出项目是否可行的研究结论。

14.2 问题与建议

问题与建议针对项目需要重点关注和进一步研究解决的问题，提出相关建议。

15 附件、附图和附表

15.1 附件

a） 申报、立项文件；

b） 相关部门（发展改革、财政、自然资源、生态环境、交通运输、水利、农业农村、林业和草原、文化和旅游等）核查意见；

c） 可行性报告专家论证意见；

d） 相关会议纪要；

e） 项目区照片及其它影像资料；

f） 省级水主管部门用水许可文件；

g） 征求群众意见的有关书面资料。

15.2 附图

a） 项目生态修复总体规划图；

b） 土地利用现状图；

c） 生态修复项目工程平面布置图；

d） 主要单项工程设计图。

15.3 附表

a） 生态保护修复项目基本信息表；

b） 项目实施计划表；

c） 工程量估算表；

d） 投资估算表；

e） 生态问题调查表；

f） 生态调查监测评估推荐指标表；

g） 生态问题识别与诊断表；

h） 生态修复工程/子项目绩效目标表；

i） 生态修复工程/子项目年度绩效目标表；

J） 项目风险评估表。

附 录 A

（规范性附录）

报告编排格式

A.1 报告构成的要求

报告构成包括：封面、扉页、摘要表、目录、正文和附件。

A.2 报告编写的要求

A.2.1 报告内容完整，层次分明，语言简练，重点突出，逻辑性强，引用资料数据无误，配套图表齐全。

A.2.2 报告文字使用《现代汉语通用字表》规范字，用阿拉伯数字表示数量，可以采用科学技术法，标点符号符合GB/T 15834的规定。

A.2.3 文字后用单位名称表示，数字后面用单位符号表示，同一报告中文字与表格单位要统一。

A.2.4 引用的资料与成果应当正确，并明确交代其来源与依据。报告中基本概况数据以当地上年统计部门发布的数据为准。

A.3 层次划分与序号的要求

A.3.1 报告层次分为章、节、条、项和小项等5个层次。章、节、条的编号采用阿拉伯数字表示，一律左起顶格书写，层次之间在数字右下角加圆点，如第1章，第2节，第3条，应写成1.2.3。项用带半括号的英文小写字母书写，如a），b），c）……。小项用半括号的阿拉伯数字书写，如1），2），3）……。项和小项在页面左边空2个字格书写，各层次标题应在编号后一个字格书写。

A.3.2 章、节、条有标题，标题后面不应该有标点符号，并单独成一行，与正文分开，根据情况可设或不设标题，但在同一章中必须统一设或统一不设标题。

A.3.3 章的编号应在统一文件内自始至终连续排列，节的编号应在所属章内连续排列，其余类同。

A.3.4 章和节下面不建议直接设项和小项，如遇到并列的语句时，可采用破折号加以区别。

A.4 封面与扉页的要求

封面应包括报告名称、编制单位全称、报告编制日期等内容。扉页应该列出项目名称、报告标题、编制单位全称、编制人员及其所属单位、编制日期。

项目名称的具体规定为：××生态保护修复项目可行性研究报告

A.5 字体与字号

章采用三号黑体，节采用小三号黑体，条采用四号黑体，项、小项及正文均采用小四号仿宋体，数字采用Times New Roman字体。

A.6 表格的要求

A.6.1 编号与表名

表格应有编号和表题。表的编号由“章号”“表”和阿拉伯数字组成，例如第5章的第2个表应为“表5-2”，表的编号应在所属章内连续编号。表格边框用实线封闭，编号写在上部左顶线端，表名书写在表格上方居中位置。当表格需要转页续排时，应在随后的各页上重复表的编号和表名，并在续表的编号前加“续”字，如“表5-2”的续表应为“续表5-2”，续表均应重复表头及单位有关的陈述。

A.6.2 表格字号

表中文字采用五号仿宋体，数字采用Times New Roman字体，如果表格大小与页面不符，可调整表中文字字号，但不应大于正文文字。表格宽度应满幅编排。

A.6.3 表内符号

表格内单位不加括号。表内数值对应位置应对齐，表栏中文字或数字相同时，应重复写出。当表栏中无内容时，应以短横线表示，不留空白。表格内的文字说明每句后面加标点，但最后一句不加标点。

A.7 图的要求

A.7.1 正文中图的要求

报告正文中的图应有编号和图名，其编号按条号前面加“图”字，图名后面也要加一个“图”字，编号和图名位于图的下方居中，当其中有多个图时，可加数字区分，例如第5.1.2条的两个图，图号分别为“图5.1.2-1”和“图5.1.2-2”。

A.7.2 可行性研究报告附图编制要求

按照DB11/T 2438—2025要求编制相应图件。根据实际需要可编制图册，具体图册的构成为：封面、扉页、目录、图件。

a） 图册格式为：纸张规格为A3（297mm×420mm），当纸张幅面大于A3规格时，宜采用折叠方法装订。封面标题采用初号黑体字，封面底部为二号宋体加粗。扉页标题为小初号黑体字，其他内容为二号宋体字加粗。

b） 图件幅面要求：国土空间生态修复总体规划图、项目现状图、规划图图幅选择可根据建设规模和比例尺（1：5000,1：2000,1：1000等）确定，以内容完整表达、便于阅读为准；单体工程设计图宜采用A3图幅。

c） 图件内容要求：国土空间总体规划图应标明项目范围、修复区域范围、永久基本农田保护区、生态保护红线和工程开发边界等；项目现状图应标明项目范围、修复区域范围、地形要素和修复目标现状；项目规划图在现状图加等高线的基础上，标明分区界线、草地和永久基本农田范围、植被种植位置、工程内容等相关规划要素；图件还应包括水利、道路、景观等主要单项工程设计图。

A.8 公式的规定

报告中的公式应按照条号（或节号）编号，并加圆括号，书写在每条公式右侧。公式中的“式中”左起顶格书写，接着加冒号“：”，空一个字以后，接着写符号的注释，符号与注释之间加破折号，每个符号的注释内容较多需要回行时，文字在破折号后面对齐。

A.9 报告装订

报告宜用A4（210 mm×297 mm）标准白纸两面排版印刷，页面上下边距2.54 cm，左右3.17 cm，单倍行距，左侧装订。附表宜用A4（210 mm×297 mm）或A3（297 mm×420 mm）标准白纸，仿宋字体两面印刷。

附 录 B

（资料性附录）

生态保护修复项目基本信息表、项目实施计划表、工程量估算表

- 项目基本信息如表 B.1 所示

表 B.1 生态保护修复项目基本信息表

| 序 号 | 生态 保护修复 单元 | 工程措施名称 | 所在位置 | 修复面积 | 启动时间 | 预期完成时间 | 责任部门 | 实施主体 | 投资额 | 资金来源 | 具体工程措施 | 实施进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ×× 生态 保护 修复 单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ······ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：生态保护修复单元：项目范围内划分的生态保护修复单元。 注2：工程措施名称：若干项目实施区域形成的工程措施名称。 注3：修复面积：项目实施区域的图斑面积。 注4：责任部门：如涉及多个部门，请区分主责和配合部门，列出所有责任部门。 注5：实施主体：填报具体实施该项生态修复项目的主体。 注6：资金来源：中央资金、市级财政、区级财政、社会资本等(可细化到各部门具体资金渠道)。 注7：具体工程措施：采取森林质量提升、矿山修复、小流域治理等具体措施。 注8：实施进展：如已列入规划或工作计划、筹划中、已立项、已推进。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 项目实施计划如表 B.2 所示

表 B.2 项目实施计划表

| 指标 | 单位 | 年度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20___年 | 20___年 | 20___年 | 20___年 | 20___年 | …… |
| 修复地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 修复规模 | hm2 |  |  |  |  |  |  |
| 生态修复面积 | hm2 |  |  |  |  |  |  |
| 总投资 | 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 中央财政资金 | 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 省级财政资金 | 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 地方财政资金 | 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | 万元 |  |  |  |  |  |  |

- 工程量估算如表 B.3 所示

表 B.3 工程量估算表

| 序号 | 分部工程 | 分项工程 |  | 工程量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ······ |  |  |  |  |  |

附 录 C

（资料性附录）

生态问题调查表、生态监测评估推荐指标表、生态问题识别与诊断表

- 生态问题调查记录如表 C.1 所示

表 C.1 生态问题调查表

| 调查表编号： 调查时间： 调查地点： 记录人： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题尺度： 子项目口 场地口 |  |  |  |  |  |
| 所处空间： □农业空间；□城镇空间；□生态空间(说明是否是自然保护地); □其他。 |  |  |  |  |  |
| 土地利用现状： (根据第三次全国国土调查或最新年度变更调查结果，说明土地利用类型、面积、范围、质量、坡度、权属等，可另附页) |  |  |  |  |  |
| 主要问题 | (简述该区域的国土空间规划目标和用途、生态保护修复功能定位，定性描述突出生态问题) |  |  |  |  |
|  | 关 键 指 标 现 状 值 | 指标 | 值 | 单位 | 获取时间 |
|  |  | (植被覆盖度) | (80%) | ( 一 ) | (例：2024.1.1) |
|  |  | 指标2 |  |  |  |
|  |  | 指标3 |  |  |  |
|  |  | 指标4 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
| 原因分析 | (阐述出现此生态问题的原因) |  |  |  |  |
| 应对措施 | (阐述针对此问题的经验做法、已有措施技术及相关意见建议等) |  |  |  |  |
| 典型案例 | (若针对此问题的对策有典型案例可供参考，请阐述在本行政区域内已开展的生态修复项目、国土空间位置、投入资金、治理面积、修复成效、技术措施、问题与经验等，或收集整理与调查范围内生态问题相似的示范典型案例、具有价值的科研成果、先进适用技术模式等) |  |  |  |  |
| 注： 1.关键指标可参考但不限于附表C.2。 2.所有指标单位应遵循相关国家标准或行业规范。 |  |  |  |  |  |

生态调查监测评估推荐指标如表C.2所示

表C.2生态调查监测评估推荐指标表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 参照值 |  | 现值 |  | 监测值 |  |  |  | 目标值 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基期(N) | 监测年(…) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标名称 |  | 数值 | 来源 | 数值 | 来源 | 数值 | 来源 | 数值 | 来源 | 数值 | 来源 |  |
| 1 | 01地质环境 | 011地质环境隐患 | 危岩体 | 处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 地面塌陷 | hm² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 地裂缝 | 处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 不稳定边(斜)坡 | 处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 012地形地貌 | 破损山体 | 处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 013水体 | 水位 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 02土地 利用 | 021耕地 | 面积 | hm² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 022园地 | 面积 | hm² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 023林地 | 面积 | hm² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 024草地 | 面积 | hm² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 025湿地 | 面积 | hm² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 03生态 系统功能 | 031植被状况 | 群落类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 植被覆盖度 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 分布及面积 | hm² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 032多样性 | 物种丰富度 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 本地物种数目 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 重要物种变化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 有害物种变化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 033生态系统功能 | 土壤保持量 | t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 水源涵养量 | m³ ·a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 防风固沙量 | t/(km² ·a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 固碳量 | kg·a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1.本表可用于生态基础调查和监测评估。 注2.生态调查监测评估指标，指通过实施生态修复工程，地质环境达到稳定、损毁土地得到复垦利用、生态系统功能得到恢复和改善的具体量化表现。指标获取应符合国家有关技术标准和规范、相关部门的规定获取。各地根据实际和工程建设内容，可增减调查监测评估指标。 注3.指标编号，如“01”代表一级指标“地质环境”;如“011”代表二级指标“地质环境隐患”。可根据实际情况增减二级指标，并按照现有编号续排。 注4.指标的“参照值”为参照生态系统或者现有国家、行业、地方标准或国家(地区)的相关要求。“现值”为调查年份的调查监测结果。“监测值”是根据需要在工程实施前一段时间、实施过程中、竣工验收期(包括后期管护期)的调查监测结果(根据需要可以增加监测频次和密度)。“现值”“监测值”须有出处，基于试验测定或实地调查。指标的“目标值”是实施方案和规划设计确定的修复目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

生态问题识别与诊断内容如表C.3 所示

表 C.3 生态问题识别与诊断表

| 序号 | 评价单元 | 国土空间位置 | 参照值 | 生态系统受损状况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 修复模式推荐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 地质环境影响等级 | 土地损毁程度 | 生态系统退化程度 | 生态问题类型 | 涉及面积 | 生态问题分级 | 影响因素 | 恢复潜力 | 紧迫程度 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附 录 D

（资料性附录）

生态保护修复项目/子项目绩效目标表、年度绩效目标表

生态保护修复项目/子项目绩效目标如表D.1所示

D.1生态保护修复项目/子项目绩效目标表

| 项目类型 |  | 项目□ 子项目□ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属专项 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |
| 实施主体/建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 资金情况(万元) |  | 总投资 |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政 |  |  |  |  |
|  |  | 地方财政 |  |  |  |  |
|  |  | 社会资本 |  |  |  |  |
| 总体目标 | 生态修复工程位于 ,通过项目实施主要解决了实施区城内存在的 等主要生态问题，完成生态修复总面积 hm²。工程内容包括 (具有项目特色的总结性指标可自行添加，推荐性描述如：消除地质环境隐患点 处。修复废弃矿坑(点)数 个)：工程实施后产生的效益包括 (推荐性描述如：实施区域人居环境改善程度，修复后与周边生态状况适宜情况，复垦土地利用率等)。 |  |  |  |  |  |
| 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 解释指标和评价要点 | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 生态修复面积 | ××hm² | 工程实施范围内，复垦修复。改善生态系统功能的治理区域面积之和 | 必填项 |
|  |  |  | 地质环境隐患点消除数量 | ××处 | 工程实施范围内，通过避让及各种工程措施消除的地质环境隐患点数量 |  |
|  |  |  | 边坡治理面积 | ××hm² | 工程实施范围内，完成采掘面、排土场、 露天采坑等各种边坡的实际治理面积 |  |
|  |  |  | 新增林地面积 | ××hm² | 工程实施范围内，新增加的林地面积。“林地”涵义详见《第三次全国国土调查技术规程TD/T 1055》 |  |
|  |  |  | 林地提质改造面积 | ××hm² | 工程实施范围内，提质改造的林地面积 |  |
|  |  |  | 新增草地面积 | ××hm² | 工程实施范围内，新增加的草地面积。“草地”涵义详见《第三次全国国土调查技术规程TD/T 1055》 |  |
|  |  |  | 退化草地修复面积 | ××hm² | 工程实施范围内，工程实施后，退化草地得到修复的面积 |  |
|  |  |  | 土地复垦面积 | ××hm² | 工程实施范围内，通过综合整治达到可供利用状态的土地面积，即经国土变更调查认定为新增耕地、园地、林地、草地、湿地，以及修复利用的原建设用地等土地面积之和。不包括实施前土地利用现状为耕地、林地、草地等提质增效的面积。 |  |
|  |  |  | … |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 | ≥××% | 解释指标和评价要点 | 必填项 |
|  |  |  | 植被成活率 | ≥××% | 根据工程实施进展，通过抽查，测量，测试及相关材料等方式获取的合格率 |  |
|  |  |  | … |  | 参照工程验收时植被成活数量与设计种植总量计算 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按时开工率 | ≥××% | 规定时间内工程下设的项目按时开工的比率 |  |
|  |  |  | … |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 单位成本控制数 | ≤××万 元/hm² | 指完成修复目标确定的单位(公顷)生态修复工程量所需成本控制阈值 | 选填1-2项主要工程成本控制数.如边坡治理≤xx 万元/ hm²等 |
|  |  |  | … |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 人居环境改善 | ××万人 | 工程实施范围内，受惠的行政区域常住人口数 | 相关数 据需通 过调查 问卷评 价 |
|  |  |  | … |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 增加的植被覆盖率 | ≥××% | 工程实施后，植被覆盖率与原植被覆盖率之差 |  |
|  |  |  | 水土流失面积减少率 | ≥××% | 工程实施后、减少的水土流失面积与原工程范围内水土流失总面积的比 |  |
|  |  |  | … |  |  |  |
|  |  | 经济效益 | 居民收入增长率 |  | 根据生态治理恢复后给地方居民带来的额外年收入增加值与常规的正常年收入的比计算 |  |
|  |  |  | 土地复垦利用率 | ≥××% | 工程实施范围内，土地复垦利用土地面积与生态修复面积的比。 |  |
|  |  |  | … |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 后期管护持续时间 | ≥××年 | 工程竣工验收后，由所在地政府对修复工程进行管护的最短时间(不得低于三年) |  |
|  |  |  | 生态功能稳定可持续时间 | ≥××年 | 工程实施后生态功能稳定可持续的最短时间，可采用空间对比法、时间序列对比法确定 |  |
|  |  |  | … |  |  |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 项目实施区域群众满意度 | ≥××% | 以实施区域内居民为调查对象。进行抽样统计；满意度不低于85% |  |
|  |  |  | … |  |  |  |

生态修复工程/子项目年度绩效目标如表D.2所示。

表 D.2 ×× 生态保护修复项目/子项目年度绩效目标表

| 项目类型 |  | 工程□ 子项目□ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 国土空间位置 |  |  |  |  |  |  |
| 实施地点 |  |  |  |  |  |  |
| 具体措施 |  |  |  |  |  |  |
| 实施计划指标 |  | 目标值 | 年度 |  |  |  |
|  |  |  | 第一年 20 年 | 第二年 20 年 | 第三年 20 年 | 第…年 20 年 |
| 绩效目标 | 生态修复面积(hm²) |  |  |  |  |  |
|  | 新增林地面积(hm²) |  |  |  |  |  |
|  | 林地提质改造面积(hm²) |  |  |  |  |  |
|  | 新增草地面积(hm²) |  |  |  |  |  |
|  | 退化草地修复面积(hm²) |  |  |  |  |  |
|  | 土地复垦面积(hm²) |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 计划投资 | 总投资(万元) |  |  |  |  |  |
|  | 中央财政(万元) |  |  |  |  |  |
|  | 地方财政(万元) |  |  |  |  |  |
|  | 社会资本(万元) |  |  |  |  |  |

附 录 E

（资料性附录）

风险与不确定性分析参照表

常见风险清单示例如表E.1所示。

表E.1 生态保护修复项目常见风险清单

| 风险类别 | 风险编号 | 风险描述 | 可能性 (示例) | 影响程度 (示例) | 初步应对方向建议 （示例） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 技术工艺风险 | T1 | 采用的新技术、新工艺不成熟或缺乏本地化应用案例，导致修复效果不达标。 | 中 | 严重 | 进行中试验证；优先选择成熟技术并配备备选方案。 |
|  | T2 | 施工工艺与复杂场地条件（如陡坡、软弱地基）不适应，导致工程失败或成本激增。 | 中 | 严重 | 加强工程地质勘查；进行专项施工设计。 |
| 2. 自然与气候风险 | N1 | 施工或运营期内遭遇极端天气事件（如暴雨、洪水、干旱、冰冻），造成工期延误、工程损毁或幼苗死亡。 | 中 | 严重 | 合理安排工期避开灾害高发季；设计防灾应急工程。 |
|  | N2 | 区域水文地质条件复杂，与预期不符，导致工程措施失效（如排水不畅、边坡失稳）。 | 中 | 严重 | 进行详细的水文地质补充调查；设计动态调整的工程方案。 |
| 3. 组织与管理风险 | M1 | 项目管理机构协调不力，各部门职责不清，导致决策缓慢、效率低下。 | 中 | 严重 | 明确项目法人，建立强有力的现场指挥部和沟通机制。 |
|  | M2 | 施工单位资质或经验不足，施工质量、进度和安全无法保障。 | 中 | 一般 | 在招标文件中设定严格的资质和业绩要求；加强监理。 |
| 4. 资金与财务风险 | F1 | 地方配套资金或社会资本不能按时足额到位，导致项目停工或缩水。 | 中 | 一般 | 落实资金承诺函；设计分阶段、与绩效挂钩的拨款计划。 |
|  | F2 | 主要建材、苗木价格大幅上涨，导致投资超概算。 | 中 | 一般 | 在合同中约定价格调差条款；预留基本预备费。 |
| 5. 社会与协调风险 | S1 | 土地权属复杂，利益相关方（村集体、农户、企业）补偿诉求未满足，引发阻工纠纷。 | 高 | 一般 | 早期完成详查并公示；制定公平、透明、合规的补偿方案。 |
|  | S2 | 项目设计未充分考虑社区诉求或对生产生活造成短期不便，公众支持度低。 | 中 | 一般 | 实施全过程公众参与，并将合理意见纳入方案。 |
| 6. 生态环境风险 | E1 | 外来物种选用不当或管理不善，导致生物入侵，破坏本地生态系统。 | 中 | 一般 | 严格筛选乡土物种；制定外来物种监测与防控预案。 |
|  | E2 | 施工造成二次生态破坏或短期污染（如水土流失、扬尘、噪声）。 | 高 | 一般 | 编制并严格执行专项环境保护与水土保持方案。 |
| 7. 政策与市场风险 | P1 | 项目实施期间，国家或地方生态保护政策、技术标准发生重大调整，导致方案需变更。 | 低 | 一般 | 密切关注政策动向；在方案设计中预留一定的适应弹性。 |
| 8. 长期效果与不确性 | U1 | 生态系统恢复轨迹偏离预期，自然演替速度缓慢或方向发生偏离。 | 中 | 轻微 | 设定阶段性目标；建立长期监测与适应性管理机制。 |
|  | U2 | 气候变化导致区域水热条件改变，影响修复植被的长期存活与群落稳定。 | 低 | 轻微 | 在物种选择时考虑气候韧性；规划补充灌溉等适应性设施。 |
| ······ |  |  |  |  |  |
| 注1.本表为可用于常见风险统计。 注2.实际评估需结合项目具体环境、设计和管理计划，通过专家打分等方式确定。通常采用“高、中、低”三级或1-5分量化。 注2.将“可能性”与“影响程度”结合，可绘制风险矩阵，识别出需要优先管理的“高风险”（高可能性-高影响）和“中风险”事项。 注3.本清单为非穷尽示例。编制者应根据项目特点（如矿山修复、湿地修复、流域治理）识别和补充特有风险。 |  |  |  |  |  |

风险可能性与影响程度分级定义如表E.2所示。

表 E.2 风险可能性与影响程度分级定义表

| 分级 | 可能性 (P) | 定义描述 | 影响程度 (I) | 对项目核心目标的影响描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低 | 在项目周期内不太可能发生（发生概率<30%）。 | 轻微 | 对成本、工期影响极小（<5%）；生态效果短暂、轻微波动；无安全问题或社会投诉。 |
| 2 | 中 | 在项目周期内可能发生（发生概率30%-70%）。 | 一般 | 成本超支或工期延误5%-15%；生态修复效果部分受影响但可逆转；引发可管控的安全问题或局部投诉。 |
| 3 | 高 | 在项目周期内很可能发生（发生概率>70%）。 | 严重 | 成本超支或工期延误15%-30%；生态修复效果显著低于目标，需追加投入；引发安全事故或群体性不满。 |
| 4 | / | / | 灾难性 | 成本超支或工期延误>30%；生态修复工程失败或造成重大次生灾害；引发重大安全事故或社会冲突，项目可能中止。 |

风险矩阵与等级判定如表E.3所示。

表 E.3 风险矩阵与等级判定表

| 可能性(P)\影响程度(I) | 轻微(1) | 一般(2) | 严重(3) | 灾难性(4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高 (3) | M | H | H | H |
| 中 (2) | L | M | H | H |
| 低 (1) | L | L | M | H |
| 说明：根据风险的“可能性”与“影响程度”在矩阵中的交点，判定其最终等级：低风险(L)、中风险(M)、高风险(H)。 |  |  |  |  |

项目风险评估（示例）如表E.4所示。

表 E.4 项目风险评估表（示例）

| 风险编号 | 风险描述 | 可能性(P) | 影响程度(I) | 矩阵交点 | 风险等级 | 是否为关键风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 土地补偿纠纷引发阻工 | 高 (3) | 严重 (3) | (3,3) | H | 是 |
| N1 | 施工期遭遇极端暴雨 | 中 (2) | 严重 (3) | (2,3) | H | 是 |
| T1 | 新型土壤改良剂效果不佳 | 中 (2) | 一般 (2) | (2,2) | M | 否 |
| M1 | 部门协调延迟 | 高 (3) | 轻微 (1) | (3,1) | M | 否 |
| ······ |  |  |  |  |  |  |
| 注1.本表可用于常见风险统计。 注2.本清单为非穷尽示例。编制者应根据项目特点（如矿山修复、湿地修复、流域治理）识别和补充相应风险描述。 |  |  |  |  |  |  |

关键不确定性识别与参数设定示例如表E.5所示。

表E.5 关键不确定性识别与参数设定示例表

| 关键不确定性类型 | 对项目的主要影响维度 | 设定的关键参数 | 参数基准值 | 参数可能变化范围（悲观/乐观） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气象条件不确定性 | 植被成活率、施工进度、水土流失控制、养护成本 | 项目施工期及管护前3年的年降水量 | 项目区近10年平均降水量（单位：毫米） | 悲观：低于均值20%（干旱年份）； 乐观：高于均值20%（丰水年份） |
| 水文地质条件不确定性 | 地下水恢复效果、边坡稳定性、湿地水文条件、工程措施有效性 | 关键水文地质参数与前期勘察结果的符合度 | 与勘察报告基本一致 | 悲观：局部差异显著，需调整设计方案； 乐观：优于预期，工程效果更好 |
| 乡土物种适应性不确定性 | 群落构建周期、补植成本、生态功能恢复速度 | 关键乡土物种（建群种）的3年成活率 | 根据苗圃或类似项目经验值（建议60-80%） | 悲观：低于40%，需大规模补植； 乐观：高于85%，提前形成稳定群落 |
| 社会协同不确定性 | 土地流转/租赁进度、施工干扰投诉、后期管护参与度 | 项目涉及农户/村集体的配合度 | 前期公众参与达成共识的比例 | 悲观：少数关键户阻工，协调周期延长6个月以上； 乐观：社区高度支持，主动参与管护 |
| 政策与资金保障不确定性 | 配套资金到位率、项目实施连续性、后期管护经费 | 地方配套资金/年度财政预算的到位率 | 资金承诺函或财政预算文件 | 悲观：到位率低于70%，项目可能缩期或缩量； 乐观：超额或提前到位，可增加示范内容 |
| 生态系统响应轨迹不确定性 | 修复目标可达性、是否需要追加措施、长期生态效益 | 主要生态指标（如植被覆盖率）达到目标值的时间 | 按设计方案预期的时间（如3-5年） | 悲观：推迟2年以上，需启动适应性干预； 乐观：提前1-2年达到目标，节约管护投入 |
| ······ |  |  |  |  |

情景分析示例表如表E.6所示。

表E.6 情景分析示例表

| 评估项目 | 基准情景 （关键参数均取基准值） | 悲观情景 （示例组合：干旱+物种成活低+资金到位慢+农户不配合） | 乐观情景 （示例组合：风调雨顺+物种成活高+资金到位好+社区支持） | 分析结论与韧性评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心生态目标 （如：3年植被覆盖率） | 达到设计目标值（如70%） | 仅能达到设计值的60-70%（如42%-49%），生态功能恢复滞后 | 提前6-12个月达到目标值，生态效果优于预期 | 项目在悲观情景下核心生态目标可能不达标，需设计补植预案和延长管护期的资金安排。 |
| 总投资与成本控制 | 控制在批复概算内 | 因补植、抗旱、协调等额外投入，成本超支10-15% | 因成活率高、进度快，可能有少量结余 | 需在预备费中考虑不可预见费的比例（建议不低于5-8%），以覆盖悲观情景下的额外支出。 |
| 项目工期与进度 | 按计划工期完成 | 工期延误6-12个月，主要受天气和协调问题影响 | 工期提前3-6个月 | 关键路径上的补植工序和土地协调需预留足够时间，不宜过度压缩。 |
| 社会接受度与影响 | 达到预期的群众满意度 | 部分农户因补偿或施工影响产生不满，出现零星投诉 | 社区高度认可，主动参与管护，形成共建共管模式 | 需在悲观情景下建立快速响应机制，及时化解矛盾，避免升级为稳定风险。 |
| 长期可持续性 （如：5年后生态系统自我维持能力） | 预期可自然演替，无需持续人工干预 | 生态系统仍较脆弱，需延长管护期3-5年，额外增加长期投入 | 生态系统稳定性强，提前进入自然演替，可节约长期管护资金 | 项目方案应设计分级退出机制：目标达成后逐步减少干预，而非突然终止。 |
| ······ |  |  |  |  |

附 录 F

（资料性附录）

生态修复方案综合评分表

生态修复方案综合评分表如表F.1所示。

表F.1 生态修复方案综合评分表

| 指标层 | 权重 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 综合得分 | 1.00 | S₁ | S₂ | S₃ | Σ（权重×得分） |
| （注：表格内容可根据实际项目调整） |  |  |  |  |  |

附 录 G

（资料性附录）

报告编制大纲示例

1概述

1.1 项目

1.1.1 工程名称

1.1.2 修复目标及任务

1.1.3 建设地点

1.1.4 修复内容及规模

1.1.5 建设工期

1.1.6 投资规模和资金来源

1.1.7 修复模式

1.2 项目单位概况

1.3 主要结论和建议

2 项目背景和编制依据

2.1 区域简况

2.2 必要性分析

2.3 前期工作情况

2.4 编制依据

……

3 生态环境问题分析

3.1 基础调查

3.2 问题识别与诊断

3.3 实施区域

3.4 修复目标

……

4 可行性分析

4.1 法律法规可行性分析

4.2 技术可行性分析

4.3 经济合理性分析

4.4 环境可行性分析

4.5 生态补偿机制可行性分析

4.6 风险与不确定性分析

……

5 多方案比选

5.1 修复原则

5.2 修复标准

5.3 修复内容

5.4 修复方案比选

……

6 项目投资与经费估算

6.1 编制说明

6.2 项目投资

6.3 施工管理

6.4 变更管理

6.5 验收管理

6.6 安全保障方案

……

7 组织实施与保障措施

7.1 组织机构

7.2 项目管理

7.3 施工管理

7.4 变更管理

……

8 风险管控方案

8.1 风险识别与评价

8.2 风险管控方案

8.3 风险应急预案

……

9 综合结论

9.1 可行性研究结论

9.2 问题与建议

……

附件

a） 申报、立项文件；

b） 相关部门（发展改革、财政、自然资源、生态环境、交通运输、水利、农业农村、林业和草原、文化和旅游等）核查意见；

c） 可行性报告专家论证意见；

d） 相关会议纪要；

e） 项目区照片及其它影像资料；

f） 省级水主管部门用水许可文件；

g） 征求群众意见的有关书面资料

附图

a） 项目生态修复总体规划图；

b） 土地利用现状图；

c） 生态修复项目工程平面布置图；

d） 主要单项工程设计图。

附表

a） 生态保护修复项目基本信息表；

b） 项目实施计划表；

c） 工程量估算表；

d） 投资估算表；

e） 生态问题调查表；

f） 生态调查监测评估推荐指标表；

g） 生态问题识别与诊断表；

h） 生态修复工程/子项目绩效目标表；

i） 生态修复工程/子项目年度绩效目标表；

J） 项目风险评估表

参  考  文  献

- 自然资源部办公厅、财政部办公厅、生态环境部办公厅.山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）（自然资办发〔2020〕38号）.2020年8月

- 自然资源部、国家发展改革委、水利部、国家林草局 .关于印发《长江重点生态区（含川滇生态屏障）生态保护和修复重大工程建设规划（2021-2035年）》的通知（自然资发〔2022〕21号）.2022年1月

- 发展改革委、科技部、自然资源部、生态环境部、水利部、农业农村部、应急部、气象局、林草局.关于印发《生态保护和修复支撑体系重大工程建设规划（2021-2035年）》的通知（发改农经〔2021〕1812号）.2021年12月

- 生态环境部办公厅.关于印发《河湖生态缓冲带保护修复技术指南》的通知（环办水体函〔2021〕558号）.2021年12月

- 财政部办公厅、自然资源部办公厅.关于《支持开展历史遗留废弃生态修复示范工程》的通知（财办资环〔2021〕65号）2021年12月30日.

- 发展改革委. 国家发展改革委关于印发《投资项目可行性研究报告编写大纲及说明》的通知（发改投资规〔2023〕304号）.2023年3月23日。

- 自然资源部办公厅.关于《加强国土空间生态修复项目规范实施和监督管理》的通知（自然资办发〔2023〕10号）.2023年6月

- 国家发展改革委.关于印发《生态保护修复中央预算内投资专项管理办法》的通知（发改农经规〔2024〕590号）.2024年5月

- 财政部办公厅、自然资源部办公厅.关于《组织申报2025年历史遗留废弃生态修复示范工程项目》的通知（财办资环〔2025〕7号）.2025年2月17日.

- 国家发展改革委、自然资源部.关于印发《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》的通知（发改农经〔2020〕837号）.2020年6月

- 国家林业和草原局、国家发展改革委、自然资源部、水利部.关于印发《南方丘陵山地带生态保护和修复重大工程建设规划（2021—2035年）》的通知（林规发〔2021〕123号）.2021年12月

- 国家林业和草原局、国家发展改革委、自然资源部、水利部.印发《东北森林带生态保护和修复重大工程建设规划（2021—2035年）》的通知（林规发〔2021〕121号）.2021年12月

- 国家林业和草原局、国家发展改革委、自然资源部、水利部.关于印发《北方防沙带生态保护和修复重大工程建设规划（2021—2035年）》的通知（林规发〔2021〕122号）.2021年12月