ICS XX.XX

XXX

团体标准

T/CAGHPER XXX—XXXX

废弃矿山生态修复工程监管指南

Guide for supervision of ecological restoration projects in abandoned mines

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布 XXXX-XX-XX实施

中国地质灾害防治与生态修复协会  发布

目  次

前  言	III

引  言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 历史遗留废弃矿山 Historical Abandoned Mine	1

3.2 监管 Supervision	1

3.3 工程验收评估 Engineering Acceptance Evaluation	2

3.4 生态长效评估 Long-term ecological assessment	2

4 基本原则	2

4.1 依法监管原则	2

4.2 审慎与适度原则	2

4.3 动态与协同监管原则	2

4.4 公平公正与公开透明原则	2

5 监管程序与实施方式	2

5.1 前期准备监管程序	2

5.2 实施方案审查与审批程序	2

5.3 施工过程监管程序	2

5.4 竣工验收评估程序	3

5.5 后期管护与生态长效评估程序	3

5.6 监管实施方式	3

6 监管内容	3

6.1 工程实施范围界定监管	3

6.2 实施方案监管	3

6.3 施工过程监管	5

6.4 后期维护监管	5

6.5 监管职责	6

7 监管标准	6

7.1 植被恢复监管	6

7.2 土壤改良监管	7

7.3 水体净化监管	7

7.4 地质灾害监管	7

7.5 验收监管	8

8 保障措施	8

8.1 政策法规保障	8

8.2 资金监管	8

8.3 技术保障	9

8.4 协同工作机制	9

9 档案管理与信息化	9

9.1 档案管理	9

9.2 信息化建设	9

9.3 公众参与平台	10

参考文献	11

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国地质灾害防治与生态修复协会提出并归口。

本文件起草单位:

本文件主要起草人:

引  言

随着矿产资源开发强度不断加大，废弃矿山问题日益突出，成为制约生态环境质量提升和区域可持续发展的重要因素。废弃矿山由于长期无序开采、生态破坏严重，不仅导致自然系统功能退化，还引发多种生态与地质风险，亟需系统治理与规范监管。

推进废弃矿山生态修复不仅是落实国家生态文明建设战略的迫切要求，也是保障人民群众生命安全、提升区域生态质量的重要举措。当前，废弃矿山生态修复工程正逐步迈入系统化、标准化阶段，监管工作的科学性与规范性日益重要。然而，实践中仍普遍存在监管主体职责不清、监管机制不健全、技术标准缺失等问题，制约了修复效果的达成与工程管理水平的提升。本文件的编制，旨在为废弃矿山生态修复工程的监管工作提供系统性、科学性、可操作性的技术指导和实施路径。通过明确监管内容、流程与要求，推动形成权责明晰、标准统一、协调有序的监管体系，确保修复工程依法合规、高效实施，实现生态功能重建、灾害风险防控与可持续发展的协同目标，助力构建人与自然和谐共生的矿区生态新格局。

废弃矿山生态修复工程监管指南

范围

本文件规定了废弃矿山（重点针对矿山责任主体不明确、由政府承担责任的历史遗留矿山）生态修复工程监管的主要内容和适用范围。本文件适用于中华人民共和国境内各类历史遗留废弃矿山生态修复工程的全过程监管工作。所涉及矿山类型主要矿山类型如下：

金属矿山：如铁矿、铜矿、金矿、稀土矿等开采后遗留的废弃矿区；

非金属矿山：如石灰石矿、花岗岩矿、砂石矿、黏土矿等形成的裸露边坡、排土场、尾矿堆场及井工开采形成的采空区、塌陷地等；

煤矿：包括露天煤矿和井工煤矿关闭后形成的采空区、塌陷地、矸石山等遗留地质与生态问题区域；

特殊矿种矿山：如铀矿、盐矿、磷矿等具有特定环境风险的废弃矿区。

本文件所涵盖的生态修复工程类型主要为：地表生态修复、地质灾害治理、土地复垦、污染防控修复等。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14848 地下水质量标准

GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准

GB/T 21010 土地利用现状分类

GB 36600 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准

GB/T 38360 裸露坡面植被恢复技术规范

HJ 25.4 污染地块风险管控与修复效果评估技术导则

HJ/T 91 地表水和污水监测技术规范

HJ/T 166 土壤环境监测技术规范

HJ 651 矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）

TD/T 1036 土地复垦质量控制标准

TD/T 1070.1 矿山生态修复技术规范 第1部分：通则

DB11/T 1732 矿山地质环境恢复治理工程技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

历史遗留废弃矿山 Historical Abandoned Mine

指因年代久远、矿业权灭失或主体责任难以追溯，需由政府承担责任主导进行生态修复的矿山类型。

监管 Supervision

指政府及主管部门对废弃矿山生态修复工程实施的全过程监督与管理活动。包括责任主体认定、修复方案审查、施工过程监管、包括成效评估与责任追究及后期管护机制落实等环节。

工程验收评估 Engineering Acceptance Evaluation

对生态修复工程的实体建设质量、工程达标情况及资金使用情况进行阶段性或竣工验收与评价。

生态长效评估 Long-term ecological assessment

通过定性与定量手段，对生态修复工程的长期实施成效进行综合评价，重点评估生态功能恢复、环境风险消除及土地再利用可行性等方面的长效稳定性。

基本原则

依法监管原则

严格依据国家法律法规和技术规范实施监管，强化责任落实，确保工程合法、合规、安全、有序推进。重点监管下级政府及相关部门是否落实工程设计书、工期是否按计划推进、施工质量是否达标以及修复目标是否实现

审慎与适度原则

尊重自然恢复规律，监管工作应防范过度人工干预，优先保护自然生态系统，确保修复措施适度且具有针对性。

动态与协同监管原则

结合工程进展实行动态监测、随机抽查，加强自然资源、生态环境等部门的协同配合，形成监管合力。

公平公正与公开透明原则

鼓励公众监督与参与方案制定与效果评价，增强监管工作的透明度与社会认同感。

监管程序与实施方式

前期准备监管程序

明确废弃矿山修复的责任主体，监督和核查下级政府及其相关部门开展地质环境、生态受损程度及土地权属等基础调查工作的合规性。通过审查立项申请书、可行性研究报告及环境影响评价等，确保项目具备合规性与技术可行性。

实施方案审查与审批程序

组织自然资源、生态环境等相关领域专家对生态修复实施方案进行论证，重点审查方案的科学性、可行性及长效性。评审通过后由主管部门出具审查意见书，作为施工许可依据。

施工过程监管程序

重点围绕废弃矿山生态修复实施过程中的关键环节、工程材料、资金使用、安全生产及环境保护措施落实情况开展动态监管，设立问题响应流程，及时纠正偏离设计与规范的操作。

竣工验收评估程序

分部分项工程完工后，组织专业机构与专家组，对照审查通过的实施方案与国家现行规范标准，对工程建设实体质量、环境质量改善水平及地质安全保障成效进行整体验收评估。

后期管护与生态长效评估程序

项目竣工验收后，明确管护责任主体与维护期限。按确定的风险等级和频次对修复区开展长效监测，追踪生态系统结构恢复及土地可持续利用的持久效益。

监管实施方式

上级主管部门可根据实际情况采取以下方式实施行政监管：

a) 政府部门直接实施监管；

b) 政府组织专家组实施技术监管；

c) 政府委托第三方专业机构协助实施监管；

d) 专家与第三方专业机构联合实施监管。

监管内容

工程实施范围界定监管

主管部门应重点监督和核查下级政府划定实施范围的科学性与准确性，复核其提交的地形地貌基础数据与历史遗留矿山现状特征。

实施方案监管

修复方案编制要求

编制主体资质

修复方案必须由具有地质灾害治理、生态修复或环境工程资质的单位编制。编制单位需提供近三年内的同类项目业绩证明，并对方案的科学性负责。

方案内容要求

修复方案应包含以下内容：基础数据：包括矿山现状调查报告、地形测绘、土壤及水体检测数据等。

目标设定：明确量化指标，如植被覆盖率、土壤修复达标率、地质灾害治理率等。

技术路线：根据不同区域的特点，采取差异化的治理措施，确保技术的可行性和效益。

施工计划：制定详细的实施计划，明确分阶段的实施节点，确保按时完成各项任务。

投资预算：细化预算，确保投资控制在合理范围内，误差率不超过±10%。

保障措施：包括项目组织管理、质量控制、安全应急预案等。

公众参与

修复方案需在地方政府网站上公示，公示期不得少于20个工作日，征求受影响社区的意见。对于公众提出的合理意见，方案需在一定程度上做出调整或回应。

方案评审要求

评审组织

方案评审应由县级及以上自然资源部门牵头，并邀请生态环境、水利、林业等领域的专家进行评审。评审专家组应涵盖地质、生态、环境工程、工程造价等领域专家，确保评审结果的科学性与全面性。

评审重点

合规性：是否符合国家和地方的政策、技术标准，特别是GB/T 38360《裸露坡面植被恢复技术规范》。

科学性：技术路线是否合理，能否实现修复目标。

可行性：资金预算是否合理，施工条件是否具备。

长效性：后期管护措施是否到位，防止二次破坏的有效性。

评审结论

评审通过的方案，由主管部门出具《废弃矿山生态修复方案审查意见书》，并作为施工许可的依据。若方案未通过评审，应在30日内修改后重新提交评审。

方案调整监管

允许调整的情形

在项目实施过程中，以下情形可视为合理的修复方案调整依据：

a）施工过程中实际地质条件与前期调查严重不符，如发现隐蔽采空区、滑坡带或新增污染源等重大地质异常；

b）遭遇不可抗力事件（如极端气候、重大自然灾害、政策或法律法规重大调整），导致原方案难以继续执行；

c）基于技术进步或市场可行性，可引入更高效、成本更低或环境影响更小的修复技术和施工方案。

调整程序

a）施工单位或设计单位应向项目主管部门正式提交《修复方案变更申请》，内容包括变更背景、技术论证、环境影响评估及变更后的方案文本；

b）一般性调整（如施工工艺优化、设备替换等）由监理单位审核确认后即可实施，同时应报送主管部门备案；

c）重大调整（如修复技术路线更换、修复面积或目标指标重大变更、投资金额变动超过10%）须组织专家评审，评审通过后方可实施，确保技术可行性和环境安全性。

动态监管

a）变更方案应同步更新至项目档案及信息管理系统中，并在施工日志中详细记录变更过程及执行情况；

b）主管部门应组织开展专项监督检查，重点审核调整理由的合理性、执行情况的合规性及后续影响的可控性。

监管责任与处罚机制

a）编制单位责任：方案编制单位对所编修复方案的科学性与可行性负终身责任。如因设计失误或缺陷造成修复工程失败，应依法承担经济赔偿及相关法律责任；

b）评审专家责任：实行专家责任追溯制度，重大技术误判或失职行为将纳入信用记录，并视情节暂停或取消评审资格；

c）施工单位责任：擅自变更修复方案、绕过审批程序或造成重大施工质量隐患的，责令停工整顿，并处合同总价1%～3%的罚款。

施工过程监管

主管部门应聚焦监管环节本身，重点监管工程设计变更是否履行审批备案程序、下级政府及项目法人是否落实推进、监理单位是否实现在场履职，以及第三方检测机构出具的报告是否合法合规。

后期维护监管

长期维护管理机制

管护责任主体

a）修复责任单位（如矿山企业或实施项目的政府主体）应承担不少于5年的后期管护责任；

b）5年后可移交属地政府或委托具备资质的第三方专业机构（如村集体、生态公司）接续管护工作。

维护内容要求

a）植被养护 ：定期灌溉、病虫害防治，生长季节开展补植补种，确保成活率不低于80%；

b）工程设施维护 ：清理疏通排水系统，检查加固边坡防护结构、截排水沟等设施稳定性；

c）污染防控 ：定期检查地下防渗设施、污染隔离带等功能是否完好，有无次生污染风险。

资金保障机制

a）项目总投资中应预留不低于3%～5%的专项资金用于后期维护，资金纳入监管账户，专款专用；

b）鼓励引入市场机制，探索“生态修复+产业开发”模式实现收益反哺，或通过生态补偿、碳汇交易等手段形成稳定资金来源。

评估监管要求

a）年度评估：由具备资质的第三方机构开展，编制《矿山生态修复年度评估报告》，重点评估以下方面：

修复目标达成情况（如植被恢复度、生态功能重建水平）；

生态系统稳定性与可持续性；

社会经济效益（如产业带动、土地资源回收利用效果）；

潜在生态环境风险及建议改进措施。

b）终期评估：在修复工程运行5年后组织全面终期评估，综合考察修复成效的持久性与区域生态安全水平，作为是否完成修复任务的重要依据。评估不达标的，应限期补充整改，整改后重新验收。

数据管理监管

a）建设数字化监测信息平台，集成遥感影像、传感器数据、现场采样结果等，实现多源数据实时采集、动态更新与智能预警功能；

b）所有监测数据和评估报告应归档管理，保存时间不少于20年，并逐步建立公众可查询接口，保障信息透明与社会监督。

动态调整与应急监管

适应性管理机制

为应对生态系统的动态变化和外部不确定性，应建立基于反馈的适应性管理机制：

a）依据阶段性监测结果，动态优化养护措施，如在持续干旱期增加灌溉频次，或调整植物配置以适应水热条件；

b）一旦监测发现重大生态退化征兆（如大面积植被死亡、水体污染回升、边坡局部失稳等），应立即启动《生态修复应急优化预案》，重新评估修复技术路径和管理策略，确保系统恢复能力。

应急预案

a）针对常见极端情境（如台风暴雨、干旱高温、污染突发事件），项目实施前应制定《应急管理方案》，包括响应流程、职责划分、资源调度等内容；

b）建立应急物资储备库，储备沙袋、土工布、防污染屏障、抢险机械等常用物资，确保突发事件发生后快速响应、科学处置。

监管职责

政府监管职责

a）自然资源主管部门：每年至少组织一次现场检查，重点核查后期维护落实情况、修复区稳定性与生态指标变动趋势；

b）生态环境主管部门：定期监督污染防控设施运行状态与排放是否达标，重点抽查地下水防渗层、废水处理系统及相关排口。

社会监督机制

a）建立监测数据公开制度，通过政府网站或专属平台向社会披露阶段性监测成果，接受公众与社会组织监督；

b）设立专门举报渠道（如12369热线、在线举报系统），对反映强烈的生态退化问题，监管部门应组织核查并在15个工作日内反馈处理意见。

责任追究机制

a）维护责任单位若未履行协议约定，或对发现的问题整改不及时，列入生态环境领域失信企业名单，限制其参与其他生态项目招投标活动；

b）因管理不善、维护缺失导致生态系统严重退化或引发次生环境事件的，依法追究直接责任人行政或民事责任，并责令其全额承担生态修复成本。

监管标准

植被恢复监管

采用样方法或遥感监测法进行判定。目标阈值须依据项目所在地理分区的现行规范核验，例如干旱区植被覆盖率与湿润区标准应实施差异化判定。恢复植被中乡土物种占比等指标需结合实地样方调查核实。

- 表7-1 植被恢复监管标准

| 指标 | 修复要求 |
| --- | --- |
| 植被覆盖 | 修复3年内>70%(干旱区≥50%) |
| 乡土植物比例 | >80%(按物种数计) |
| 成活率 | 种植1年后草本≥85%、木本≥75% |
| 生物量 | 草本层≥1.5kg/m2(3年)，灌木层>5kg/m2 |
| 多样性指数 | Simpson指数≥0.7 |

土壤改良监管

有效土层厚度、土壤容重等必须依据地类判定（如复垦为耕地与草地的厚度要求不同）。若存在重金属等污染，必须符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618）或《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600）的对应地类筛选值与管制值限制。

- 表7-2 土壤改良监管标准

| 指标 | 修复要求 |
| --- | --- |
| 土壤厚度 | 农业用地≥80cm，生态用地≥50cm |
| 有机质含量 | 表层(0-20cm)>1.5% |
| pH值 | 6.0-8.5(特殊作物区可调整) |
| 重金属 | 符合《土壤环境质量》农用地/建设用地风险管控标准 |
| 含量渗透系数 | ≤1x10-5cm/s(防渗要求区域) |

水体净化监管

布设水质监测断面，比对相应功能区标准（如地表水、地下水相应类别的限值要求）判定重金属浓度、pH值、COD等指标是否达标。

- 表7-3 水体净化监管标准

| 指标 | 修复要求 |
| --- | --- |
| pH值 | 6.5-8.5 |
| 溶解氧(DO) | >5mg/L |
| COD | ≤20mg/L |
| 重金属 | 符合《地表水环境质量标准》Ⅲ类 |
| 悬浮物(SS) | ≤30mg/L |

地质灾害监管

边坡稳定系数、排土场台阶高度、尾矿库安全埋深等必须满足相关矿山安全与建筑抗震设计规范的工程类强制性参数指标。

- 表7-4地质灾害监管标准

| 指标 | 修复要求 |
| --- | --- |
| 边坡稳定性 | 安全系数≥1.25 |
| 地面沉降 | ≤5mm/年 |
| 尾矿库浸润线 | 埋深≥6m |
| 挡土墙抗滑移 | 抗滑安全系数≥1.3 |

验收监管

验收程序

阶段性验收：

各子项工程（如边坡治理、土壤改良、植被种植等）完成后，由监理单位组织初步验收，确认完成情况、质量标准和生态功能达标情况；

竣工验收：

项目全部实施完成后，由自然资源主管部门牵头组织专家评审组进行现场核查；

逐项对照初设批复文件、施工图设计、施工记录和监测报告进行核验，出具生态修复竣工验收意见书。

数据有效性控制

检测数据须满足如下质量控制要求：

配备空白样、平行样和现场复测样本，其结果误差应控制在±10%以内；

遥感监测类指标需采用空间分辨率不低于0.5米的高分辨率影像，确保对地表覆盖变化和工程实施效果进行精准评估；

所有检测数据和影像资料应建立电子档案库与时序比对机制，实现数据可追溯、可复核。

保障措施

政策法规保障

规划引导类

《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》

《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》（2021年）

鼓励社会资本通过“修复+产业融合”模式参与项目，如光伏发电、碳汇交易、文旅开发等，实现“生态修复+产业增值”双赢。

激励扶持类

《关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》（2019年）

允许修复完成后的土地按政策转为建设用地指标，实施“增减挂钩”机制；

支持通过协议出让的方式用于文旅、农业、能源等产业发展；

对符合条件的项目，通过中央生态修复专项资金给予补助，最高不超过总投资的50%。

资金监管

资金监管要求

设立专用账户，实行“专账核算、专款专用”，建立年度资金使用绩效评估机制并公开透明。

资金分配建议

- 表8-1 资金分配比例建议表

| 项目类型 | 建议占比（%） | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 土壤与水体修复工程 | 35% | 覆土、改良材料、治理设施、渗滤控制等 |
| 地质灾害防治工程 | 20% | 边坡稳定、排水系统、支护结构等 |
| 植被恢复与景观重构 | 15% | 绿化种植、灌溉系统、生物多样性构建等 |
| 检测监测与技术支持 | 10% | 环境监测、遥感影像、技术咨询与评估等 |
| 运维管理与能力建设 | 10% | 后期巡查、养护、人员培训、制度完善等 |
| 预备及不可预见费 | 10% | 应急处置、市场波动调节等 |

支付节点

a）启动资金：项目批复后拨付不低于30%，须提供资金到位凭证；

b）进度款：按施工进度分阶段拨付，单次不超过合同总价的25%；

c）验收款：竣工验收合格后拨付至不低于90%，剩余10%验收后两年内无质量问题则予以返还。

技术保障

充分了解最新生态修复技术方法，运用自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局、中国地质调查局等部门发布的最新生态修复创新适用技术等方法保障废弃矿山生态修复工程顺利完成。

协同工作机制

联席会议制度

由自然资源主管部门牵头，定期组织生态环境、水利、农业等相关部门召开联席会议，统筹协调修复过程中的重大问题与技术协作。

信息共享平台

建立“矿山生态修复一张图”管理系统，实现修复责任主体、项目进度、监测成果的空间化集成与共享。

联合执法检查

组织生态环境、自然资源、审计等部门联合执法，重点检查企业修复责任履行、资金使用合规性与工程质量情况。

档案管理与信息化

档案管理

建立全生命周期档案管理机制，确保从立项、设计、施工到竣工验收全过程的文件资料完整归档。档案应包含项目批复、技术方案、施工日志、检测数据、阶段验收与最终验收报告等核心资料，按《建设项目档案管理规范》（DA/T 28）分类保存，实行纸质与电子档案双重备份，保存期限不少于30年，为后期评估、审计与责任追究提供溯源依据。

信息化建设

构建基于GIS、物联网、大数据技术的生态修复信息管理系统，实现项目全过程数据动态管理与可视化展示。系统需与“自然资源一张图”平台互联互通，具备以下功能：

a) 工程进展实时更新；

b) 遥感影像和无人机巡检数据对比分析；

c) 环境监测数据自动上传与预警提示；

d) 资金流向与绩效评估可追溯。

通过信息化手段提升监管透明度与执行效率，防止人为干预，推动修复工程标准化运行。

公众参与平台

建设“政府-企业-公众”三方协同的线上平台，公开发布修复进度、环境监测成果与资金使用信息。平台应设立：

a) 意见反馈与举报投诉窗口（普通问题5个工作日内答复）；

b) 公众建议征集功能，将有效建议纳入修复方案优化；

c) 社会监督模块，鼓励公众通过实地考察、听证会等形式参与监督。

结合社交媒体与移动端APP推送功能，提升信息传播效率，增强公众参与度与项目公信力。

参考文献

法律

[1] 中华人民共和国环境保护法（2014年修订）

[2] 中华人民共和国矿产资源法（2020年修订）

[3] 中华人民共和国水污染防治法（2017年修正）

[4] 中华人民共和国土壤污染防治法（2018年通过，2019年施行）

[5] 中华人民共和国土地管理法（2019年修正）

行政法规

[6] 土地复垦条例（国务院令第592号）

部门规章及规范性文件

[7] 矿山地质环境保护规定（自然资源部令第5号，2019年修订）

[8] 建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范（安监总煤装〔2017〕66号）