国土空间生态修复规划实施后期

评估规范

Specifications for post-implementation assessment of national territorial ecological restoration planning

ICS                                                                                 CCS Z06

团体标准

T/CAGHPER XXX—XXXX

XXXX-XX-XX 发布 XXXX-XX-XX 实施

中国地质灾害防治与生态修复协会  发布

# 目  次

前  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 国土空间生态修复 ecological restoration of territorial space	1

3.2 评估基期 evaluation base period	1

3.3 后期评估 post-evaluation	1

3.4 生态系统服务 ecosystem services	1

3.5 景观格局 landscape pattern	1

3.6 生态效果 ecological effects	2

3.7 经济社会效果 socioeconomic effects	2

3.8 综合效果 comprehensive effects	2

4 总体要求	2

4.1 目的	2

4.2 原则	2

4.3 评估周期	2

4.4 评估流程	2

5 评估内容和指标	3

5.1 评估范围和内容	3

5.2 评估指标类型	3

5.3 评估指标选取	3

5.4 评估指标体系构建	4

6 数据采集与核查	4

6.1 数据源	4

6.2 数据获取方法	4

6.3 数据核查	5

7 评估指标计算与结果分级	5

7.1 评估指标计算	5

7.2 评估结果与分级	6

7.3 评估结果分析	6

8 报告编制与成果管理	7

8.1 评估报告编制	7

8.2 数据表格制作	7

8.3 图件编制	7

8.4 成果管理	7

8.5 成果整理归档	7

8.6 评估成果应用	7

附 录 A（规范性）	8

附 录 B（资料性）	10

附 录 C（资料性）	12

附 录 D（资料性）	15

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的

规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件附录A为规范性附录，附录B、C、D为资料性附录。

本文件由中国地质灾害防治与生态修复协会提出并归口。

本文件起草单位：中国地质环境监测院、山东建筑大学、中色资源环境工程股份有限公司。

本文件主要起草人：王娜、曹情情、于潇、朱秋萍、闫茂华、段龙飞、马莉莉、张志伟、肖瑜莹、程明辉、梁义成、申秋、巴特。

本文件由中国地质灾害防治与生态修复协会负责解释。

# 国土空间生态修复规划实施后期评估规范

## 范围

本文件规定了国土空间生态修复规划实施后期评估的总体要求、评估流程、评估内容和指标、数据采集与核查、评估指标计算与结果分级、报告编制与成果管理等内容。

本文件适用于省、市（地、州）和县（市、区）级国土空间生态修复规划实施的后期评估工作，其他相关评估工作可参照本文件执行。

## 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

HJ 1175       全国生态状况调查评估技术规范——项目尺度生态影响评估

HJ 1272       生态保护修复成效评估技术指南（试行）

TD/T 1068     国土空间生态保护修复工程实施方案编制规程

TD/T 1069     国土空间生态保护修复工程验收规范

TD/T 1102     国土空间生态保护修复工程成效评估规范

DB11/T 2253   国土空间生态修复规划实施体检评估规程

## 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 国土空间生态修复 ecological restoration of territorial space

遵循生态系统演替规律和内在机理，基于自然地理格局，适应气候变化趋势，依据国土空间规划，对生态功能退化、生态系统受损、空间格局失衡、自然资源开发利用不合理的生态、农业、城镇国土空间，统筹和科学开展山水林田湖草沙一体化保护修复的活动。

[来源：DB/T 2253，3.1]

### 评估基期 evaluation base period

被评估区域国土空间生态修复规划实施的前一年或基准年，作为与评估期各项评估指标进行对比的初始时间。在开展具体评估时，该制定年份也称为基期年。

[来源：HJ 1272，3.8，有修改]

### 后期评估 post-evaluation

在一个规划实施阶段结束后，按照规划目标要求的相关指标，评估区域内规划实施的目标完成情况、生态效果和经济社会效果，并对评估结果进行系统、客观分析的过程。

### 生态系统服务 ecosystem services

指人类从生态系统获取的利益。主要包括防风固沙、土壤保持、水源涵养、生物多样性维持等方面的服务。

[来源：HJ 1175,3.1]

### 景观格局 landscape pattern

指一定空间尺度上，不同类型、大小、形状的自然或人为景观单元在空间中的组合与分布方式，反映区域生态空间的复杂性、完整性与生态连通性。

### 生态效果 ecological effects

在生态系统服务和景观格局两个方面的生态提升效果，主要表现为洪水调蓄服务、水源涵养服务等生态服务功能类指标和景观破碎度、景观多样性等景观格局类指标。

### 经济社会效果 socioeconomic effects

分为经济效果类和社会效果类两个方面，表征在生态产业产值等经济类指标和提高居民满意度等社会类指标的完成情况。

### 综合效果 comprehensive effects

基于规划目标完成度、生态效果提升率和经济社会效果改善度相关指标，以约束性指标为刚性约束，对国土空间生态修复规划实施综合成效进行的整体分级评估。

## 总体要求

### 目的

通过对省、市（地、州）和县（市、区）级国土空间生态修复规划实施情况的系统评估，重点围绕生态问题治理成效、规划目标指标完成情况、重大生态修复工程推进情况与综合效果表现等核心内容展开，通过明确评估对象与周期，建立科学合理的评价指标体系和技术路径，全面量化规划实施在提升生态系统质量、改善生态系统服务功能、优化景观格局以及产生经济社会效果等方面的成效。最终形成客观的评判结论与可行的政策建议，为规划的动态优化、科学调整及后续有效实施提供核心支撑。

### 原则

    - 规划目标导向性

以国土空间生态修复规划既定约束指标、修复任务、生态建设目标为核心标尺，对照规划文本逐项核验落地完成情况，围绕目标达成程度开展综合评判，确保评估结果与规划目标紧密衔接。

    - 长期成效客观性

立足规划实施全周期与生态修复的长期影响，客观研判生态系统稳定改善效果，不局限于短期表象，真实反映长期治理成效与遗留问题，为规划动态调整提供可靠依据。

    - 科学可行性

强化数据可得性与方法可操作性，综合采用定量与定性方法开展评估。评估目标设定应可衡量、可考核，评估指标应具有可量化属性，并可根据规划实施周期动态调整方法体系，增强评估的适应性和弹性。

  - 评估周期

评估周期应依据规划实施不同阶段的绩效目标要求合理设定，原则上以规划实施起始年份作为评估基期，并对照各阶段绩效目标的时间节点确定评估周期，一般划为五年、十年、十五年。为系统考察规划实施的长期效果与综合效果，更好地判断重大工程完成情况，建议在规划期满后2～3年设置评估期（亦称“评估年”）。必要时可根据实施情况开展阶段性专项评估，形成定期评估与动态调整相结合的常态化评估机制。

  - 评估流程

国土空间生态修复规划实施后期评估的整体流程包括：前期准备、数据采集与核查、评估结果与分级、综合效果评估、评估结果分析及报告编制与成果管理等六个阶段。具体流程见图1。

前期准备包括：确定评估组织方式、制定评估工作方案、评估指标选取、构建评估指标体系。

国土空间生态修复规划实施后期评估工作流程图

    - 确定评估组织方式

根据评估目标和要求，由相关主管部门牵头组织，明确总体任务、工作计划、进度安排与职责分工。具体评估工作宜委托具备相关资质的第三方专业机构或科研单位承担。

    - 制定评估工作方案

依据规划目标与评估任务，编制评估工作方案，明确评估对象、范围、指标体系、技术路径、方法工具、数据需求、预期成果及质量控制措施。

- 评估内容和指标

  - 评估范围和内容

评估范围原则上应与规划编制所覆盖的行政范围一致，注意重大工程评估范围与工程实施范围保持一致。

评估内容主要包括确定评估范围、构建评估指标体系、开展指标计算与结果分类分级、进行综合成效分析及效果对比分析。重大工程的评估内容建议按照TD/T 1102执行。

  - 评估指标类型

评估指标分为约束性指标和预期性指标两类。约束性指标属于规划期内必须实现的底线目标，具有强制性；预期性指标为规划期内引导实现的争取目标，具有指导性。

  - 评估指标选取

评估指标体系的构建应遵循分级分类原则，根据省、市（地、州）、县（市、区）三级规划目标的差异性，聚焦区域主要生态问题，统筹考虑生态系统稳定性、生态功能状态与生态产品供给能力等因素，参考附录A科学选取指标。各地可根据实际情况适度调整或增设特色指标，保持指标体系的区域适应性与灵活性。

  - 评估指标体系构建

评估指标体系包括规划目标类指标、生态效果类指标和经济社会效果类指标三个一级指标，下设七个二级指标及若干三级指标，具体结构及指标参见附录A。

    - 规划目标类指标

涵盖生态质量、生态保护、生态修复三类二级指标。三级指标采用约束性指标与预期性指标相结合的方式设置，旨在保障生态质量稳定提升、维护自然生态空间安全格局、落实生态修复实施成效。

    - 生态效果类指标

包括生态系统服务提升和景观格局两个二级指标。三级指标均以预期性指标为主，分别评估多项生态功能提升效果和量化测度景观改善效果。

    - 经济社会效果类指标

包括社会效果和经济效果两个二级指标。三级指标均以预期性指标为主，用于评估规划实施对社会发展与经济增长带来的协同提升成效。

- 数据采集与核查

  - 数据源

评估所需数据应涵盖自然资源、生态系统、经济社会统计、相关规划及生态修复工程成果等方面，确保数据在来源口径、时间基准与空间范围上保持一致性与匹配性。具体包括以下类别：

自然地理数据：包括国土调查与年度变更调查数据，森林、草原、湿地、荒漠、海洋、水资源等自然资源专题数据，以及自然资源分等定级成果和基础地理信息数据等。

生态相关数据：涵盖林草资源、土地质量、环境污染现状、生态保护红线、自然保护地体系、生态环境监测数据等，来源包括部门资料、遥感影像、现场调查和问卷调研等。

经济社会数据：涵盖人口分布、经济发展水平、土地利用变化、自然资源资产价格等公开统计数据。

生态修复工程资料：包括工程实施范围、设计实施方案、竣工验收报告、过程监测记录、生态成效评估报告等。

相关规划成果数据：包括“多规合一”成果、重大工程项目清单及其空间布局信息、地方自评材料和体检材料等。

鉴于评估尺度的差异性，数据采集须遵循层级适配原则。省级层面以宏观统筹为目标，以土地利用现状、遥感影像与社会经济统计等数据为主，用于支撑区域修复目标管控；市县级数据则聚焦工程实施，应涵盖工程台账、验收报告及监测检测等资料，用以支撑工程成效评估。

  - 数据获取方法

    - 资料查阅

从自然资源、生态环境、水利、农业农村等主管部门获取，收集其发布的统计年鉴、调查报告、规划文件、实施方案、监测数据等资料。

    - 现场调查

样方法：在研究区域内布设代表性的样方，系统调查样方内植被类型、覆盖度、生物量等生态要素。

样线法：沿预设样线记录野生动物活动痕迹、种群分布等信息，适用于动物资源调查。

问卷调查法：针对生态修复工程实施效果、公众满意度及社会反馈等内容设计问卷，向相关管理部门和受影响的公众发放，收集定性评价信息。

无人机调查法：针对人员难以抵达的区域，采用无人机航拍与影像采集，高效获取地表覆盖、工程现状等各类资料。

    - 遥感监测调查

借助卫星遥感、航空遥感等技术手段，获取大范围、多时段的地表遥感数据，支持生态系统空间格局识别与动态变化分析。

  - 数据核查

    - 数据初步审核

对收集到的数据进行完整性检查，识别并处理缺失值、记录重复等问题；进行逻辑一致性检查，确保数据格式规范、内容合理。

    - 数据比对验证

内部比对：将不同来源但反映同一生态要素或生态修复工程信息的数据进行对比分析，识别数据差异。

外部比对：将采集数据与公开发布的国家或地方标准数据集、权威科研机构的监测成果进行交叉验证，评估数据的准确性。

    - 现场抽查

针对生态修复工程实施后的关键指标变化情况，选取典型区域开展现场抽样核查，验证工程实际成效与数据真实性。

    - 数据修正

对于存在显著误差或质量问题的数据进行校正与补充。针对具有滞后性的生态指标，可采用趋势外推法等方法预测其终期效果。

- 评估指标计算与结果分级

  - 评估指标计算

    - 指标计算原则

一级指标是规划实施评估指标体系三大核心维度，分别为规划目标类、生态效果类和经济社会效果类。

二级指标是对一级指标的具体分解，其中规划目标类分解为生态质量、生态保护与生态修复；生态效果类分解为生态系统服务与景观格局；经济社会效果类分解为社会效果类和经济效果类指标。

三级指标是体系中可直接度量与直接获取数据的具体指标。

同一评估指标需采用统一的量化标准和计算逻辑。指标计算应体现科学性和可操作性，具体方法详见附录A。

    - 指标计算方法

比值评估法：通过规划实施后评估指标完成量与规划目标量的比率，评估目标实现程度，适用于生态质量、生态保护、生态修复、社会效果及经济效果类指标。

差值评估法：通过评估期与规划评估基期的指标值变化率，衡量规划实施提升效果。适用于生态系统服务与景观格局类指标。

具体计算方法详见附录B.1。

    - 指标权重确定

权重确定应体现省级、市（地、州）级和县（市、区）级层级差异与区域特点：

省级层面应该侧重宏观生态安全格局、资源环境承载底线、重大生态修复工程综合效果及国家相关制度落实等。

市（地、州）级层面应该侧重生态服务功能提升与生态景观联通度提升，关注城乡区域协调治理、重要生态节点修复、生态修复示范工程与制度创新等。

县（市、区）级层面应该侧重修复图斑的实施进程和综合成效，注重自然修复与人工修复技术结合、生态功能修复情况、公众参与度及长效管理等。

三级指标初始权重可采用专家打分法、模型计算等方法确定。

附加调整系数为0.5—1.5，其中约束性指标建议调整系数为1.2，预期性指标调整系数为0.6。

三级指标的权重i=（初始权重×附加调整系数）ii（初始权重×附加调整系数）i

二级指标的权重j=i三级指标的权重ij

一级指标的权重k=j二级指标的权重jk

其中i表示三级指标项，j表示二级指标项，k表示一级指标项。

不同层次（一级、二级）的权重计算遵循“自下而上”的逻辑，不同尺度指标权重分布推荐表详见下表：

不同尺度指标权重分布推荐表

| 不同尺度 指标层次 |  | 省级 | 市级 | 县级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| 规划目标类 | 生态质量 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  | 生态保护 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  | 生态修复 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 生态效果类 | 生态系统服务 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|  | 景观格局 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 经济社会类 | 社会效果类 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
|  | 经济效果类 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |

  - 评估结果与分级

    - 指标评估结果与分级

不同指标按照对应的评估方法确定其评估结果，将其分为合格、不合格，其中当规划评估期优于规划评估目标值或基期值，记为合格；反之则记为不合格。详见附录B.2、C.1。

    - 综合评估

      - 规划目标完成率

综合考虑生态质量、生态保护、生态修复类指标，指标加权后评估规划目标完成率并分级。评估分级标准详见附录C.2。

      - 生态效果提升率

综合考虑生态系统服务、景观格局指标，指标加权后评估生态效果提升率并分级。评估分级标准详见附录C.2。

      - 经济社会效果改善度

综合考虑社会效果类、经济效果类指标，指标加权后评估经济社会效果改善度并分级。评估分级标准详见附录C.2。

      - 综合效果评估

根据规划目标完成率、生态效果提升率、经济社会效果改善度三个一级指标加权评分，将规划实施综合成效分为不合格、合格、良好和优秀四个等级。评估分级标准详见附录C.2。

  - 评估结果分析

对比分析：基于重大工程、规划目标类、生态效果类和经济社会类指标完成成效，采用时序对比与空间对比相结合的方法，分析对比工程实施进程与指标成效。其中时序对比分析同一空间对象不同年份的成效，空间对比分析指同期其他空间区域的对比。通过空间自相关分析等方法，系统分析各区域空间分异特征及评价实际成效与规划目标的偏离程度。从时间和空间尺度出发，比较不同规划单元（如生态修复分区、重大工程区）间的评估结果，识别区域修复成效差异及存在问题。

结果与建议：结合本期和上一个规划周期指标成效对比分析，明确提出规划修订与实施改进建议，评估结果应用于优化下一个规划实施后期评估指标体系和工作方案，并为相关政策制定提供支撑。

- 报告编制与成果管理

  - 评估报告编制

报告应包括：规划执行概况、技术方法、各类指标评估结果、问题诊断与成效分析，提出未来规划目标优化建议及政策改进措施。编制大纲建议参考附录D。

  - 数据表格制作

利用数据表格形式呈现规划实施后期评估的主要结果，重点突出国土空间生态修复规划实施后期的规划目标完成情况和综合效果提升水平。

    - 表格内容

包括评估基期现状值、评估期实际值、规划目标值及完成率，评估指标体系分析结果，按照国土空间规划区、生态修复分区、重大工程区分类展示。

    - 格式规范

采用统一编码体系，明确数据单位及来源，确保表格可追溯、可验证。

  - 图件编制

图件应反映空间分布和动态变化，建议使用柱状图、折线图、专题地图等形式表达评估成果。地理空间图件应采用CGCS2000坐标系统，其他图件标注数据采集时间及方法。

  - 成果管理

对评估成果进行规范整理与归档，确保数据资料完整、结构清晰、便于查询和调阅，并推动评估成果在规划调整、资源配置、政策优化中的转化应用。

  - 成果整理归档

报告、图表、图件等成果结构化归档应符合TD/T 1068、TD/T 1069的相关要求，包括Shapefile、Excel属性表及XML元数据。成果应分别以电子与纸质形式提交主管部门，纸质件应加盖公章并保存不少于10年。

  - 评估成果应用

建立“评估－反馈－调整”的适应性管理机制。规划实施后期进行成果评估，评估结果将应用于反馈修正，包括调整后续工程布局、优化资源配置及完善政策设计。对成效显著的区域和工程，总结经验并推广示范；对未达标指标，需追溯成因并制定专项整改方案。并且结合气候变化、社会经济发展等不确定性因素，根据规划实施周期动态调整更新评估指标体系和方法，增强规划实施评估的弹性。评估成果将为各级自然资源主管部门科学决策和政策制定提供有力支撑。

### （规范性）

### 评估指标体系

表A.1 国土空间生态修复规划后期评估指标体系及计算方法表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 指标类型 | 数据来源/参照规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划目标类 | 重大工程按照实施方案绩效目标评估工程建设任务完成情况 |  |  |  |  |
|  | 生态质量 | 生物多样性保护（国、省重点保护物种及区域特有物种有效保护比例） | % | 约束性 | 园林绿化、林业、水务等主管部门 |
|  |  | 生态保护红线面积 | km2 | 约束性 | 全国国土调查及年度变更调查等 |
|  |  | 森林覆盖率 | % | 约束性 | 第三次土地利用调查及历年变更调查数据 |
|  |  | 自然保护地占比 | % | 预期性 | 参考GB/T 38590 |
|  |  | 森林蓄积量 | m3 | 预期性 | 参考GB/T 38590 |
|  |  | 草原综合植被盖度 | % | 预期性 | 第三次土地利用调查及历年变更调查数据 |
|  |  | 水土保持率 | % | 预期性 | 水务主管部门 |
|  |  | 湿地保护率 | % | 预期性 | 林业草原主管部门 |
|  |  | 绿色矿山建设比例 | % | 预期性 | 自然资源主管部门 |
|  |  | ... |  |  |  |
|  | 生态保护 | 永久基本农田面积 | km2 | 约束性 | 全国国土调查及年度变更调查等 |
|  |  | 耕地保有量 | km2 | 约束性 | 全国国土调查及年度变更调查等 |
|  |  | 林地保有量 | km2 | 约束性 | 全国国土调查及年度变更调查等 |
|  |  | 基本草原面积 | km2 | 约束性 | 全国国土调查及年度变更调查等 |
|  |  | 湿地面积 | km2 | 约束性 | 全国国土调查及年度变更调查等 |
|  |  | 自然岸线保有率(大陆自然海岸线、重要河湖自然岸线） | % | 约束性 | 生态环境主管部门 |
|  |  | 集中式饮用水源地水质达标率 | % | 约束性 | 生态环境主管部门 |
|  |  | 地表水国控断面水质优良率 | % | 约束性 | 生态环境主管部门 |
|  |  | ... |  |  |  |
|  | 生态修复 | 生态恢复岸线长度 | km | 约束性 | 自然资源、生态环境、水务等主管部门 |
|  |  | 历史遗留矿山综合治理面积 | km2 | 约束性 | 自然资源主管部门 |
|  |  | 水土流失治理面积 | km2 | 预期性 | 自然资源、农业农村等主管部门 |
|  |  | 石漠化综合治理面积 | km2 | 预期性 | 自然资源等主管部门 |
|  |  | 沙化土地治理面积 | km2 | 预期性 | 自然资源、生态环境等主管部门 |
|  |  | 耕地质量提升面积 | km2 | 预期性 | 自然资源、生态环境、水务等主管部门 |
|  |  | 草原综合治理面积 | km2 | 预期性 | 自然资源、生态环境、水务等主管部门 |

表A.1 国土空间生态修复规划后期评估指标体系及计算方法表（续）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 指标类型 | 数据来源/参照规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 森林质量提升面积 | km2 | 预期性 | 自然资源、生态环境、水务等主管部门 |
|  |  | 湿地修复面积 | km2 | 预期性 | 自然资源、生态环境、水务等主管部门 |
|  |  | 污染地块安全利用率 | % | 预期性 | 自然资源、生态环境、水务等主管部门 |
|  |  | 重要生态廊道修复或建设面积 | km2 | 预期性 | 自然资源、生态环境、水务等主管部门 |
|  |  | 野生动物重要栖息地面积增长 | % | 预期性 | 自然资源、生态环境、水务等主管部门 |
|  |  | ... |  |  |  |
| 生态效果类 | 生态系统服务 | 水源涵养服务变化情况 | m3/a | 预期性 | 参考GB/T 43678 |
|  |  | 洪水调蓄服务变化情况 | m3/a | 预期性 | 参考GB/T 43678 |
|  |  | 防风固沙服务变化情况 | t/a | 预期性 | 参考GB/T 43678 |
|  |  | 土壤保持服务变化情况 | t/a | 预期性 | 参考GB/T 43678 |
|  |  | 固碳服务变化情况 | t•C/a | 预期性 | 参考GB/T 43678 |
|  |  | 物种丰富度变化情况 | 类 | 预期性 | 遥感实地调查以及自然资源、生态环境等主管部门 |
|  |  | ... |  |  |  |
|  | 景观格局 | 景观破碎度变化情况 | — | 预期性 | 参考HJ 1173 |
|  |  | 景观多样性变化情况 | — | 预期性 | 遥感实地调查以及自然资源、生态环境等主管部门 |
|  |  | 景观稳定性变化情况 | — | 预期性 | 遥感实地调查以及自然资源、生态环境等主管部门 |
|  |  | 自然生境连通性变化情况 | — | 预期性 | 遥感实地调查以及自然资源、生态环境等主管部门 |
|  |  | ... |  |  |  |
| 经济社会效果类 | 社会效果类 | 人均公园绿地面积 | m2 | 预期性 | 全国国土调查及年度变更调查等 |
|  |  | 城区公园绿地、广场步行5分钟覆盖率 | % | 预期性 | 全国国土调查及年度变更调查等 |
|  |  | 本地居民满意度 | % | 预期性 | 现场调查公众对生态修复的知晓率、参与度、满意度三维评估 |
|  |  | ... |  |  |  |
|  | 经济效果类 | 生态产业产值 | 万元 | 预期性 | 发改、生态环境、统计等主管部门 |
|  |  | 社会资本参与度 | 万元 | 预期性 | 发改、生态环境、统计等主管部门 |
|  |  | 生态修复后自然资源价值转化 | 万元 | 预期性 | 参考TD/T1060和TD/T1061，海岸带的自然资源价值计算可参照GB/T 28058。 |
|  |  | ... |  |  |  |
| 指标确定根据实际情况和规划情况进行增减。 计算所需数据优先选择自然资源、林业和草原、水利、生态环境、统计、气象等国家有关行政主管部门的公开数据，或第三方科研院所机构的科学数据。 |  |  |  |  |  |

### （资料性）

### 评估方法

## 规定了国土空间生态修复指标体系中各个指标计算方法

### 差值评估法

对于评估变化量的指标利用差值评估法，即评估期与评估基期指标值之差，计算公式如下：

PCI=CCI−OCIOCI×100%

式中：

PCI－指标值变化率；

CCI－评估期指标值；

OCI－评估基期指标值。

### 比值评估法

对于评估完成度的指标利用比值评估法，即指标完成量与规划目标量的比率，计算公式如下：

PCR=CCROCR×100%

式中：

PCR－指标完成度；

CCR－指标完成量；

OCR－规划目标量。

## 规定了国土空间生态修复后期效果评估方法

### 规划目标完成度

∆OQI=1nαi∗(PCRi−1)+1mβj∗(PCRj−1)+1qγk∗(PCRk−1)

式中：

∆OQI：规划目标完成度，反映区域生态质量动态变化的综合评价值；

PCRi：第i项生态保护类指标完成度；

PCRj：第j项生态修复类指标完成度；

PCRk：第k项生态质量类指标完成度；

n.生态保护类指标总数；

m.生态修复类指标总数；

q.生态质量类指标总数；

α、β、γ：生态保护、生态修复、生态质量类指标权重系数。

### 生态效果提升率

∆EQI=1xαl∗PCIl+1uβt∗PCIt

式中：

∆EQI：生态效果提升率，反映区域生态质量动态变化的综合评价值；

PCIl：第l项生态系统服务指标变化率；

PCIt：第t项景观格局指标变化率；

x.生态系统服务类指标总数；

u.景观格局类指标总数；

α、β：生态系统服务、景观格局类权重系数。

### 经济社会效果改善度

∆ESI=1wαs∗(PCRs−1)+1zβc∗(PCRc−1)

式中：

∆ESI：经济社会效果改善度，反映区域经济社会综合效果变化；

PCRs：第s项社会效果指标完成度；

PCRc：第c项经济效果指标完成度；

w.社会效果指标总数；

z.经济效果指标总数；

α、β：社会效果、经济效果类权重系数。

### 综合效果评估

综合效果指数(ESQI)是综合考虑规划目标完成度、生态效果提升率和经济社会效果改善度评估结果。计算公式如下：

ESQI=Pα∗∆OQI+Pβ∗∆EQI+Pγ∗∆ESI

式中：

Pα ：规划目标评估的权重；

Pβ ：生态效果评估的权重；

Pγ ：经济社会效果评估的权重；

Pα+Pβ+Pγ=1。

### （资料性）

### 评估结果分级

表C.1 国土空间生态修复规划后期综合效果评估结果分级表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 类型 | 评估结果分级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划目标类 | 生态质量 | 生物多样性保护（国、省重点保护物种及区域特有物种有效保护比例） | 约束性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 生态保护红线面积 | 约束性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 森林覆盖率 | 约束性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 自然保护地占比 | 预期性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 森林蓄积量 | 预期性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 草原综合植被盖度 | 预期性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 水土保持率 | 预期性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 湿地保护率 | 预期性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 绿色矿山建设比例 | 预期性 | 合格不合格 |  |
|  |  | ... |  |  |  |
|  | 生态保护 | 永久基本农田面积 | 约束性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 耕地保有量 | 约束性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 林地保有量 | 约束性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 基本草原面积 | 约束性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 湿地面积 | 约束性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 自然岸线保有率(大陆自然海岸线、重要河湖自然岸线） | 约束性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 集中式饮用水源地水质达标率 | 约束性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 地表水国控断面水质优良率 | 约束性 | 合格不合格 |  |
|  |  | ... |  |  |  |
|  | 生态修复 | 生态恢复岸线长度 | 约束性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 历史遗留矿山综合治理面积 | 约束性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 水土流失治理面积 | 预期性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 石漠化综合治理面积 | 预期性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 沙化土地治理面积 | 预期性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 耕地质量提升面积 | 预期性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 草原综合治理面积 | 预期性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 森林质量提升面积 | 预期性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 湿地修复面积 | 预期性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 污染地块安全利用率 | 预期性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 重要生态廊道修复或建设面积 | 预期性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 野生动物重要栖息地面积增长 | 预期性 | 合格不合格 |  |
|  |  | ... |  |  |  |
| 生态效果类 | 生态系统服务 | 水源涵养服务变化情况 | 预期性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 洪水调蓄服务变化情况 | 预期性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 防风固沙服务变化情况 | 预期性 | 合格不合格 |  |

表C.1 国土空间生态修复规划后期综合效果评估结果分级表（续）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标类型 | 评估结果分级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 效果类 | 生态系统服务 | 土壤保持服务变化情况 | 预期性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 固碳服务变化情况 | 预期性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 物种丰富度变化情况 | 预期性 | 合格不合格 |  |
|  |  | ... |  |  |  |
|  | 景观格局 | 景观破碎度变化情况 | 预期性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 景观多样性变化情况 | 预期性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 景观稳定性变化情况 | 预期性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 自然生境连通性变化情况 | 预期性 | 合格不合格 |  |
|  |  | ... |  |  |  |
| 经济社会效果类 | 社会效果类 | 人均公园绿地面积 | 预期性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 城区公园绿地、广场步行5分钟覆盖率 | 预期性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 本地居民满意度 | 预期性 | 合格不合格 |  |
|  |  | ... |  |  |  |
|  | 经济效果类 | 生态产业产值 | 预期性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 社会资本参与度 | 预期性 | 合格不合格 |  |
|  |  | 生态修复后自然资源价值转化 | 预期性 | 合格不合格 |  |
|  |  | ... |  |  |  |
| - 比值法结果评估分级，当规划评估值与规划目标值的比值大于等于1时，表明规划评估期实际表现优于规划评估目标值，记为合格；反之则未达到规划评估目标，记为不合格。 - 差值法结果评估分级，规划评估值与规划目标值的差值大于等于0时，表明规划评估期实际表现优于规划评估目标值，记为合格；反之则未达到规划评估目标，记为不合格。 - 约束性指标不合格必须填写未完成原因，预期性指标不合格可选填。 |  |  |  |  |  |

表C.2 国土空间生态修复规划后期评估结果分级表

| 等级划分 | 一级指标评估结果分级 |  |  | 评估结果分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规划目标完成度 | 生态效果提升率 | 经济社会效果改善度 | 综合效果评估 |
| 不合格 | ∆OQI≤0 | ∆EQI≤0 | ∆ESI≤0 | ESQI≤0 |
| 合格 | 0<∆OQI≤1% | 0<∆EQI≤1% | 0<∆ESI≤1% | 0<ESQI≤1% |
| 良好 | 1%<∆OQI≤5% | 1%<∆EQI≤5% | 1%<∆ESI≤5% | 1%<ESQI≤5% |
| 优秀 | ∆OQI>5% | ∆EQI>5% | ∆ESI>5% | ESQI>5% |
| - 任一级约束性指标不合格，综合评价等级直接定为不合格。 |  |  |  |  |

### （资料性）

### 报告编制大纲

### 附录D 规定了国土空间生态修复规划实施后期评估报告的编制大纲

## 前言

概述评估任务来源、编制依据、工作组织过程、评估目标与范围，简述评估主要结论，总结规划实施成效、存在的主要问题，并提出针对性对策建议方向。

## 基本情况

阐述国土空间生态修复规划的定位、目标与任务布局，说明评估区域的自然地理与生态本底特征、主要生态问题；明确评估目的、指标体系、数据来源、技术流程与评估周期等基本要素。

## 评估指标及技术方法

说明评估指标体系的构建原则与结构，列明一级、二级与三级指标；阐述指标的量化方法、数据来源及评估所采用的主要技术路径，包括比值法、差值法等具体评估方法。

## 规划目标实施效果

规划目标分为生态质量类、生态保护类和生态修复类，首先分析规划目标类指标完成率，判定规划整体执行进度。其次，通过评估期与评估基期的指标值变化率，评估生态保护类指标的规划实施效果。通过指标完成量与规划目标量的比率，评估生态修复类指标规划完成情况。

## 生态效果

生态效果评估涉及的指标分为生态系统服务类指标和景观格局类指标，通过量化计算水源涵养服务、洪水调蓄服务、景观多样性等指标数据，并与基期年相比较，评估每项指标规划实施的进度完成情况和完成效果，根据变化趋势及其与基期年的比值确定其完成率，评估修复工程对生态系统服务和景观格局变化的贡献。

## 经济社会效果

经济社会效果类指标主要涉及本地居民满意度、技术研发与成果转化等社会效果类指标和生态产业产值、社会资本参与度等经济效果类指标。根据指标量化结果，综合描述规划实施产生的经济社会效果。

## 综合效果评估

依据评估结果分级方法，评估国土空间生态修复规划实施后期产生的规划目标实施情况、生态效果、经济社会综合效果，并对规划区、生态修复区及重大工程区评估效果进行对比分析。

## 结论与建议

总结规划实施后期评估的总体结论与实施成效；系统梳理现阶段存在的主要问题与制约因素，提出针对性的对策措施；明确下一阶段规划实施的重点任务与配套政策保障建议。

## 附件

1.数据表格

2.图件

3.数据集

4.其他附件

参 考 文 献

GB/T 43214    省级国土空间规划编制技术规程

HJ 192        生态环境状况评价技术规范

HJ 1171       全国生态状况调查评估技术规范——生态系统格局评估

HJ 1172       全国生态状况调查评估技术规范——生态系统质量评估

HJ 1173       全国生态状况调查评估技术规范——生态系统服务功能评估

HJ 1174       全国生态状况调查评估技术规范——生态问题评估

TD/T 1055     第三次全国国土调查技术规程

《生态保护修复工程实施生态环境成效评估技术指南（试行）》（环办标征函〔2022〕19号）

《资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价指南（试行）》（自然资办函〔2020〕127号）

《省级国土空间生态修复规划编制指南（试行）》（自然资生态修复函〔2021〕11号）

《省级国土空间规划编制指南（试行）》（自然资办发〔2020〕5号）

《市级国土空间总体规划编制指南》（自然资办发〔2020〕46号）

各位专家、从业人员：

《国土空间生态修复规划实施后期评估规范》（编号）于XXXX年X月X日发布。为进一步提高标准质量，提升标准的适用性，我们将在标准试行过程中继续征求意见。各位专家、从业人员在标准使用中，如发现存在不妥之处，请填写征求意见表，并通过邮件的方式发送给编制单位。

联系方式

联系人：王娜

电  话：13720037906

邮  箱：353286864@qq.com

征求意见表

| 标准名称 | 国土空间生态修复规划实施后期评估规范 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专家姓名 |  | 所在单位 |  |
| 职称/职务 |  | 联系方式 |  |
| 序号 | 章节 | 意见内容 | 修改建议 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |